## Tổng quan
KIỂM TRA HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN
KHU DÂN CƯ THỦY NGUYÊN · Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình / công trình (Điều 24) · NĐ 207/2026 · 21/10/2026
4/26 |  | 98% |  | 4 |  | 13
Mục bắt buộc có |  | Dòng có mã VPĐT |  | Phải xử lý |  | Nên xử lý
KẾT LUẬN: CHƯA ĐỦ – còn mục cốt lõi chưa có trong danh mục, cần bổ sung trước khi trình ký.
Tên tài liệu |  |  | DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN THÀNH
Dự án |  |  | KHU DÂN CƯ THỦY NGUYÊN
Địa điểm |  |  | PHƯỜNG THỦY NGUYÊN VÀ PHƯỜNG HÒA BÌNH, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Chủ đầu tư |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN UNION SUCCESS VIỆT NAM
Tư vấn giám sát |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN TEXO TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ
File kiểm tra |  |  | Danh muc dang tai ho so.xlsx
Loại nghiệm thu |  |  | Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình / công trình (Điều 24)
# | Mức độ | Mã lỗi | Phát hiện | Chi tiết | Đề xuất | Mục PL VII | Dòng liên quan
1 | ● Phải xử lý | F01 | Mục I.2 – QĐ phê duyệt dự án, BCNCKT / BCKTKT: chưa thấy trong danh mục | Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. | Đề nghị bổ sung số, ngày QĐ phê duyệt dự án (hoặc BCKTKT) làm căn cứ. | I.2
2 | ● Phải xử lý | F01 | Mục II.3 – Thẩm tra, thẩm định, QĐ phê duyệt thiết kế + danh mục bản vẽ, chỉ dẫn kỹ thuật: chưa thấy trong danh mục | Kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế; QĐ phê duyệt thiết kế kèm hồ sơ thiết kế đã phê duyệt (có danh mục bản vẽ kèm theo); chỉ dẫn kỹ thuật. | Bổ sung số, ngày QĐ phê duyệt thiết kế (TKBVTC) và danh mục bản vẽ kèm theo. | II.3
3 | ● Phải xử lý | F01 | Mục III.13 – Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục / công trình: chưa thấy trong danh mục | Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng. | Bổ sung biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục/công trình (đủ thành phần ký theo Điều 24.6). | III.13
4 | ● Phải xử lý | F01 | Mục T.1 – Báo cáo hoàn thành công tác giám sát (Phụ lục IVb): chưa thấy trong danh mục | Báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công gói thầu/giai đoạn/hạng mục/công trình của TVGS (Phụ lục IVb NĐ 207). | Bổ sung báo cáo hoàn thành công tác giám sát của TVGS theo Phụ lục IVb NĐ 207. | T.1
5 | ● Nên xử lý | F01 | Mục I.7 – Giấy phép xây dựng: chưa thấy trong danh mục | Giấy phép xây dựng, trừ trường hợp được miễn. | Bổ sung số, ngày Giấy phép xây dựng; nếu được miễn phép thì ghi rõ miễn theo trường hợp nào và dẫn tài liệu thể hiện việc miễn. | I.7
6 | ● Nên xử lý | F01 | Mục I.9 – Năng lực nhà thầu: chưa thấy trong danh mục | Các tài liệu chứng minh năng lực của các nhà thầu theo quy định. | Bổ sung hoặc ghi rõ lý do không có. | I.9
7 | ● Nên xử lý | F01 | Mục III.1 – Danh mục thay đổi thiết kế + văn bản phê duyệt: chưa thấy trong danh mục | Danh mục các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền. | Có thay đổi thiết kế trong thi công không? Nếu không có, danh mục phải ghi rõ 'Không có thay đổi'. | III.1
8 | ● Nên xử lý | F01 | Mục III.4 – Xuất xứ, hợp quy, hợp chuẩn vật liệu – sản phẩm: chưa thấy trong danh mục | Chứng từ xuất xứ, nhãn mác, công bố tiêu chuẩn; chứng nhận/công bố hợp quy; chứng nhận hợp chuẩn (nếu có). Danh mục có các dòng 'Hồ sơ chất lượng …' – thành phần này có thể nằm bên trong nhưng danh mục không thể hiện được; cần danh mục con của từng quyển. | Bổ sung danh mục nghiệm thu vật liệu đầu vào kèm CO/CQ, hợp quy theo từng đợt. | III.4
9 | ● Nên xử lý | F01 | Mục III.5 – Kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm: chưa thấy trong danh mục | Các kết quả quan trắc (nếu có), đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công. Danh mục có các dòng 'Hồ sơ chất lượng …' – thành phần này có thể nằm bên trong nhưng danh mục không thể hiện được; cần danh mục con của từng quyển. | Bổ sung danh mục kết quả thí nghiệm (số phiếu, ngày, đơn vị thí nghiệm) và đối chiếu với thiết kế. | III.5
10 | ● Nên xử lý | F01 | Mục III.8 – Hồ sơ QLCL thiết bị lắp đặt: chưa thấy trong danh mục | Hồ sơ quản lý chất lượng của thiết bị lắp đặt vào công trình. | Hạng mục có thiết bị lắp đặt không? Nếu có, bổ sung hồ sơ QLCL thiết bị (CO/CQ, chạy thử). | III.8
11 | ● Nên xử lý | F01 | Mục III.9 – Quy trình vận hành, quy trình bảo trì: chưa thấy trong danh mục | Quy trình vận hành, khai thác công trình (nếu có); quy trình bảo trì công trình. | Quy trình bảo trì, quy trình vận hành do bên nào lập (thiết kế / nhà thầu cung cấp – lắp đặt thiết bị)? Đề nghị bổ sung hoặc cho biết nơi lưu. | III.9
12 | ● Nên xử lý | F01 | Mục III.10b – PCCC: nghiệm thu hệ thống / văn bản của cơ quan có thẩm quyền: chưa thấy – nếu không có phải ghi rõ “không có” | Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về an toàn phòng cháy, chữa cháy. | Đã có biên bản nghiệm thu (nội bộ) hệ thống PCCC trước khi đưa công trình vào sử dụng chưa? Có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về PCCC (nếu thuộc diện) không? | III.10b
13 | ● Nên xử lý | F01 | Mục T.3 – Nhật ký thi công xây dựng: chưa thấy trong danh mục | Nhật ký thi công xây dựng công trình (căn cứ nghiệm thu, đối chiếu với biên bản). | Bổ sung nhật ký thi công để đối chiếu ngày nghiệm thu. | T.3
14 | ● Nên xử lý | F01 | 4 mục hồ sơ pháp lý dự án (do Chủ đầu tư lập, lưu) chưa được dẫn trong danh mục | I.3 Nhiệm vụ thiết kế, thẩm định dự án, TKCS · I.6 Giao đất, cho thuê đất · II.1 Nhiệm vụ, phương án, báo cáo khảo sát · II.2 Phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát. Danh mục hoàn thành hạng mục/gói thầu không cần kèm bản gốc nhưng nên dẫn số hiệu văn bản để người đọc biết căn cứ. | Dẫn số, ngày các văn bản pháp lý dự án (hoặc ghi 'CĐT lưu tại …'); mục không phát sinh ghi 'Không có'. | I.3,I.6,II.1,II.2
15 | ● Nên xử lý | F01 | 5 mục ghi “(nếu có)” trong PL VII chưa thấy và chưa ghi rõ “Không có” | I.1 Chủ trương đầu tư, BC nghiên cứu tiền khả thi · I.5 Thỏa thuận quy hoạch, đấu nối, ĐTM, an toàn · III.10c Chấp thuận về an toàn môi trường · III.10d An toàn lao động, an toàn vận hành thiết bị (kiểm định) · III.10e Cho phép đấu nối hạ tầng kỹ thuật | Với mục không phát sinh, ghi dòng 'Không có' để chứng minh đã xem xét đủ danh mục. | I.1,I.5,III.10c,III.10d,III.10e
16 | ● Nên xử lý | F02 | Mục III.3 – Kế hoạch, biện pháp kiểm soát chất lượng: chưa ghi số/ngày văn bản phê duyệt/chấp thuận | 4 dòng thuộc mục này (dòng 9, 10, 11, 12). Yêu cầu hình thức: Phải có văn bản phê duyệt / chấp thuận. | Bổ sung thông tin còn thiếu. | III.3 | 9, 10, 11, 12
17 | ● Nên xử lý | F16 | 18 mã có trong báo cáo đăng tải nhưng không có trong danh mục | HS.2026.1437 (Hợp đồng thi công Vĩnh Cửu); HS.2026.1438 (Đăng ký kinh doanh, Hồ sơ năng lực nhà thầu Vĩnh C); HS.2026.1440 (Hồ sơ nhân sự Ban chỉ huy (Quyết định thành lập BC); HS.2026.1441 (Bảo hiểm bắt buộc cho người lao động); HS.2026.1445 (Kế hoạch nghiệm thu công việc, kế hoạch thí nghiệm); HS.2026.1439 (Biện pháp + tiến độ thi công + Bản vẽ triển khai t); HS.2026.1444 (Biên bản bàn giao mặt bằng); HS.2026.1443 (Phê duyệt vật liệu đầu vào); HS.2026.1442 (Phê duyệt phòng thí nghiệm); HS.2026.1446 (Bản vẽ hoàn công) | Đưa các hồ sơ này vào đúng mục của danh mục hoặc giải thích lý do không đưa.
18 | ● Lưu ý | F05 | 1 dòng hồ sơ chưa có mã VPĐT – chưa đăng tải hoặc chưa thể hiện | Dòng: 50 | Đăng tải và ghi mã HS cho từng dòng; hồ sơ chưa có thì ghi 'chưa có'. |  | 50
19 | ● Lưu ý | F12 | Phần thông tin chung của danh mục còn thiếu: Nhà thầu thi công, Hạng mục / gói thầu | Quyển danh mục cần thể hiện rõ dự án, hạng mục/gói thầu, địa điểm, chủ đầu tư, các nhà thầu và số hợp đồng để xác định phạm vi hồ sơ. | Bổ sung khối thông tin chung ở đầu danh mục.
20 | ● Lưu ý | F13 | Tài liệu muộn nhất ghi ngày 01/12/2025 (trước 01/7/2026) | Nếu nghiệm thu diễn ra trước 01/7/2026 thì căn cứ là NĐ 06/2021 (Phụ lục VIb). Nhập ngày nghiệm thu để công cụ chấm đúng nghị định.
21 | ● Lưu ý | F15 | Danh mục chưa có cột tình trạng (bản gốc / bản sao / bản điện tử) | Điều 28.4 NĐ 207: hồ sơ hoàn thành lưu bằng bản gốc và bản sao điện tử. | Thêm cột 'Tình trạng' và 'Số trang/Quyển số' để người nhận biết hồ sơ nằm ở đâu.
22 | ● Lưu ý | F16 | 50 mã trong danh mục không có trong báo cáo đăng tải | HS.2026.74, HS.2026.82, HS.2025.3912, HS.2026.75, HS.2025.3914, HS.2026.71, HS.2025.4893, HS.2025.3928, HS.2025.3915, HS.2026.80, HS.2025.3913, HS.2025.3879, HS.2026.66, HS.2026.72, HS.2026.54 | Cập nhật báo cáo đăng tải cho khớp.

## Đối chiếu PL VII
ĐỐI CHIẾU PHỤ LỤC VII – NĐ 207/2026
KHU DÂN CƯ THỦY NGUYÊN · Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình / công trình (Điều 24) · NĐ 207/2026 · 21/10/2026
Mục | Nhóm | Thành phần hồ sơ | Yêu cầu PL VII (rút gọn) | Hình thức | YC | Chủ thể lưu | Số dòng | Mã VPĐT | Đánh giá | Kết luận
I.1 | HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG | Chủ trương đầu tư, BC nghiên cứu tiền khả thi | Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng và Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (nếu có). | Văn bản có số/ngày | B | CĐT | 0 |  | ● Nên xử lý | Chưa thấy – nếu không có phải ghi rõ “Không có”
I.2 | HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG | QĐ phê duyệt dự án, BCNCKT / BCKTKT | Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. | Văn bản có số/ngày | B | CĐT | 0 |  | ● Phải xử lý | Chưa thấy trong danh mục
I.3 | HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG | Nhiệm vụ thiết kế, thẩm định dự án, TKCS | Nhiệm vụ thiết kế, các văn bản thẩm định, tham gia ý kiến của cơ quan liên quan trong thẩm định dự án và thiết kế cơ sở. | Phải có văn bản phê duyệt / chấp thuận | B | CĐT | 0 |  | ● Nên xử lý | Chưa thấy trong danh mục
I.4 | HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG | Phương án đền bù GPMB, tái định cư | Phương án đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng tái định cư (nếu có). | Phải có văn bản phê duyệt / chấp thuận | Đ | CĐT | 0 |  | ● Lưu ý | Không thấy (đối chiếu nếu có)
I.5 | HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG | Thỏa thuận quy hoạch, đấu nối, ĐTM, an toàn | Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về thỏa thuận quy hoạch, đấu nối ngoài hàng rào, đánh giá tác động môi trường, bảo đảm an toàn… | Văn bản có số/ngày | B | CĐT | 0 |  | ● Nên xử lý | Chưa thấy – nếu không có phải ghi rõ “Không có”
I.6 | HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG | Giao đất, cho thuê đất | Quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc hợp đồng thuê đất. | Văn bản có số/ngày | B | CĐT | 0 |  | ● Nên xử lý | Chưa thấy trong danh mục
I.7 | HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG | Giấy phép xây dựng | Giấy phép xây dựng, trừ trường hợp được miễn. | Văn bản có số/ngày | B | CĐT | 0 |  | ● Nên xử lý | Chưa thấy trong danh mục
I.8 | HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG | Lựa chọn nhà thầu, hợp đồng CĐT – nhà thầu | Quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu. | Văn bản có số/ngày | B | Nhà thầu / TVGS | 7 | HS.2025.3910, HS.2025.3911, HS.2025.3912, HS.2025.3915, HS.2025.3916, HS.2025.3917 | ● Đạt | Có
I.9 | HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG | Năng lực nhà thầu | Các tài liệu chứng minh năng lực của các nhà thầu theo quy định. | Quyển hồ sơ (danh mục chỉ là mục lục) | B | Nhà thầu / TVGS | 0 |  | ● Nên xử lý | Chưa thấy trong danh mục
I.10 | HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG | Hồ sơ khác giai đoạn chuẩn bị đầu tư | Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng. | Quyển hồ sơ (danh mục chỉ là mục lục) | Đ | CĐT | 0 |  | ● Lưu ý | Không thấy (đối chiếu nếu có)
II.1 | HỒ SƠ KHẢO SÁT XÂY DỰNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Nhiệm vụ, phương án, báo cáo khảo sát | Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát xây dựng. | Quyển hồ sơ (danh mục chỉ là mục lục) | B | CĐT | 0 |  | ● Nên xử lý | Chưa thấy trong danh mục
II.2 | HỒ SƠ KHẢO SÁT XÂY DỰNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát | Văn bản phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng (khi không phê duyệt trực tiếp lên báo cáo). | Phải có văn bản phê duyệt / chấp thuận | B | CĐT | 0 |  | ● Nên xử lý | Chưa thấy trong danh mục
II.3 | HỒ SƠ KHẢO SÁT XÂY DỰNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Thẩm tra, thẩm định, QĐ phê duyệt thiết kế + danh mục bản vẽ, chỉ dẫn kỹ thuật | Kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế; QĐ phê duyệt thiết kế kèm hồ sơ thiết kế đã phê duyệt (có danh mục bản vẽ kèm theo); chỉ dẫn kỹ thuật. | Phải có văn bản phê duyệt / chấp thuận | B | Nhà thầu / TVGS | 0 |  | ● Phải xử lý | Chưa thấy trong danh mục
II.4 | HỒ SƠ KHẢO SÁT XÂY DỰNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Thông báo chấp thuận nghiệm thu thiết kế | Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình. | Văn bản có số/ngày | Đ | CĐT | 0 |  | ● Lưu ý | Không thấy (đối chiếu nếu có)
II.5 | HỒ SƠ KHẢO SÁT XÂY DỰNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Hồ sơ khác giai đoạn khảo sát, thiết kế | Các văn bản, tài liệu, hồ sơ khác có liên quan đến giai đoạn khảo sát, thiết kế. | Quyển hồ sơ (danh mục chỉ là mục lục) | Đ | CĐT | 0 |  | ● Lưu ý | Không thấy (đối chiếu nếu có)
III.1 | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Danh mục thay đổi thiết kế + văn bản phê duyệt | Danh mục các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền. | Phải có văn bản phê duyệt / chấp thuận | B | Nhà thầu / TVGS | 0 |  | ● Nên xử lý | Chưa thấy trong danh mục
III.2 | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ) | Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo). | Quyển hồ sơ (danh mục chỉ là mục lục) | B | Nhà thầu / TVGS | 23 | HS.2025.4893, HS.2025.4902, HS.2026.71, HS.2026.72, HS.2026.73, HS.2026.74, HS.2026.75, HS.2026.76, HS.2026.77, HS.2026.78, HS.2026.79, HS.2026.80, HS.2026.81, HS.2026.82, HS.2026.83, HS.2026.84, HS.2026.85, HS.2026.86, HS.2026.87 | ● Đạt | Có
III.3 | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Kế hoạch, biện pháp kiểm soát chất lượng | Các kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công xây dựng công trình. | Phải có văn bản phê duyệt / chấp thuận | B | Nhà thầu / TVGS | 4 | HS.2025.3913, HS.2025.3914, HS.2025.3928 | ● Nên xử lý | Có – chưa ghi số/ngày văn bản phê duyệt/chấp thuận
III.4 | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Xuất xứ, hợp quy, hợp chuẩn vật liệu – sản phẩm | Chứng từ xuất xứ, nhãn mác, công bố tiêu chuẩn; chứng nhận/công bố hợp quy; chứng nhận hợp chuẩn (nếu có). | Quyển hồ sơ (danh mục chỉ là mục lục) | B | Nhà thầu / TVGS | 0 |  | ● Nên xử lý | Chưa thấy trong danh mục
III.5 | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm | Các kết quả quan trắc (nếu có), đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công. | Quyển hồ sơ (danh mục chỉ là mục lục) | B | Nhà thầu / TVGS | 0 |  | ● Nên xử lý | Chưa thấy trong danh mục
III.6 | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Biên bản nghiệm thu công việc, bộ phận, giai đoạn | Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu bộ phận hoặc giai đoạn (nếu có) trong quá trình thi công. | Quyển hồ sơ (danh mục chỉ là mục lục) | B | Nhà thầu / TVGS | 22 | HS.2025.3858, HS.2025.3859, HS.2025.3860, HS.2025.3861, HS.2025.3863, HS.2025.3864, HS.2025.3865, HS.2025.3866, HS.2025.3879, HS.2025.3880, HS.2025.3881, HS.2025.4053, HS.2025.4891, HS.2025.4903, HS.2026.53, HS.2026.54, HS.2026.65, HS.2026.66, HS.2026.67, HS.2026.68, HS.2026.69, HS.2026.70 | ● Đạt | Có
III.7 | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Thí nghiệm đối chứng, kiểm định, thử tải | Kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình, thử nghiệm khả năng chịu lực kết cấu (nếu có). | Quyển hồ sơ (danh mục chỉ là mục lục) | Đ | Nhà thầu / TVGS | 0 |  | ● Lưu ý | Không thấy (đối chiếu nếu có)
III.8 | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Hồ sơ QLCL thiết bị lắp đặt | Hồ sơ quản lý chất lượng của thiết bị lắp đặt vào công trình. | Quyển hồ sơ (danh mục chỉ là mục lục) | B | Nhà thầu / TVGS | 0 |  | ● Nên xử lý | Chưa thấy trong danh mục
III.9 | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Quy trình vận hành, quy trình bảo trì | Quy trình vận hành, khai thác công trình (nếu có); quy trình bảo trì công trình. | Phải có văn bản phê duyệt / chấp thuận | B | Nhà thầu / TVGS | 0 |  | ● Nên xử lý | Chưa thấy trong danh mục
III.10a | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Di dân lòng hồ, di tích lịch sử – văn hóa | Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về di dân vùng lòng hồ, khảo sát di tích lịch sử, văn hóa (nếu có). | Văn bản có số/ngày | Đ | CĐT | 0 |  | ● Lưu ý | Không thấy (đối chiếu nếu có)
III.10b | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | PCCC: nghiệm thu hệ thống / văn bản của cơ quan có thẩm quyền | Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về an toàn phòng cháy, chữa cháy. | Văn bản có số/ngày | B | Nhà thầu / TVGS | 0 |  | ● Nên xử lý | Chưa thấy – nếu không có phải ghi rõ “Không có”
III.10c | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Chấp thuận về an toàn môi trường | Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về an toàn môi trường. | Văn bản có số/ngày | B | CĐT | 0 |  | ● Nên xử lý | Chưa thấy – nếu không có phải ghi rõ “Không có”
III.10d | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | An toàn lao động, an toàn vận hành thiết bị (kiểm định) | Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về an toàn lao động, an toàn vận hành hệ thống thiết bị công trình, thiết bị công nghệ. | Văn bản có số/ngày | B | Nhà thầu / TVGS | 0 |  | ● Nên xử lý | Chưa thấy – nếu không có phải ghi rõ “Không có”
III.10đ | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Thực hiện giấy phép xây dựng | Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về thực hiện Giấy phép xây dựng (trường hợp phải có GPXD). | Văn bản có số/ngày | Đ | CĐT | 0 |  | ● Lưu ý | Không thấy (đối chiếu nếu có)
III.10e | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Cho phép đấu nối hạ tầng kỹ thuật | Văn bản cho phép đấu nối với công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác có liên quan. | Văn bản có số/ngày | B | CĐT | 0 |  | ● Nên xử lý | Chưa thấy – nếu không có phải ghi rõ “Không có”
III.10g | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Hoàn thành hạ tầng kỹ thuật theo kế hoạch dự án | Văn bản của cơ quan chuyên môn về việc hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan của dự án. | Văn bản có số/ngày | Đ | CĐT | 0 |  | ● Lưu ý | Không thấy (đối chiếu nếu có)
III.10h | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Văn bản khác theo pháp luật chuyên ngành | Các văn bản khác theo quy định của pháp luật có liên quan. | Văn bản có số/ngày | Đ | CĐT | 0 |  | ● Lưu ý | Không thấy (đối chiếu nếu có)
III.11 | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Hồ sơ giải quyết sự cố | Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có). | Quyển hồ sơ (danh mục chỉ là mục lục) | Đ | Nhà thầu / TVGS | 0 |  | ● Lưu ý | Không thấy (đối chiếu nếu có)
III.12 | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Phụ lục tồn tại cần khắc phục | Phụ lục các tồn tại cần sửa chữa, khắc phục (nếu có) sau khi đưa vào sử dụng. | Văn bản có số/ngày | Đ | Nhà thầu / TVGS | 0 |  | ● Lưu ý | Không thấy (đối chiếu nếu có)
III.13 | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục / công trình | Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng. | Văn bản có số/ngày | B | Nhà thầu / TVGS | 0 |  | ● Phải xử lý | Chưa thấy trong danh mục
III.14 | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Thông báo của cơ quan có thẩm quyền (khoản 4 Điều 57 Luật XD 135/2025) | Văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 57 Luật Xây dựng 135/2025/QH15 (nếu có). | Văn bản có số/ngày | Đ | CĐT | 0 |  | ● Lưu ý | Không thấy (đối chiếu nếu có)
III.15 | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Hồ sơ kiểm tra công tác nghiệm thu | Các hồ sơ, tài liệu trong quá trình kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định (nếu có). | Quyển hồ sơ (danh mục chỉ là mục lục) | Đ | CĐT | 0 |  | ● Lưu ý | Không thấy (đối chiếu nếu có)
III.16 | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Hồ sơ khác giai đoạn thi công và nghiệm thu | Các hồ sơ/văn bản/tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn thi công xây dựng và nghiệm thu. | Quyển hồ sơ (danh mục chỉ là mục lục) | Đ | Nhà thầu / TVGS | 0 |  | ● Lưu ý | Không thấy (đối chiếu nếu có)
T.1 | KIỂM TRA BỔ SUNG CỦA PHÒNG KỸ THUẬT (ngoài PL VII) | Báo cáo hoàn thành công tác giám sát (Phụ lục IVb) | Báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công gói thầu/giai đoạn/hạng mục/công trình của TVGS (Phụ lục IVb NĐ 207). | Văn bản có số/ngày | B | Nhà thầu / TVGS | 0 |  | ● Phải xử lý | Chưa thấy trong danh mục
T.2 | KIỂM TRA BỔ SUNG CỦA PHÒNG KỸ THUẬT (ngoài PL VII) | Báo cáo hoàn thành của nhà thầu thi công | Báo cáo hoàn thành hạng mục/gói thầu của nhà thầu thi công (căn cứ đề nghị nghiệm thu). | Văn bản có số/ngày | Đ | Nhà thầu / TVGS | 0 |  | ● Lưu ý | Không thấy (đối chiếu nếu có)
T.3 | KIỂM TRA BỔ SUNG CỦA PHÒNG KỸ THUẬT (ngoài PL VII) | Nhật ký thi công xây dựng | Nhật ký thi công xây dựng công trình (căn cứ nghiệm thu, đối chiếu với biên bản). | Quyển hồ sơ (danh mục chỉ là mục lục) | B | Nhà thầu / TVGS | 0 |  | ● Nên xử lý | Chưa thấy trong danh mục
T.9 | KIỂM TRA BỔ SUNG CỦA PHÒNG KỸ THUẬT (ngoài PL VII) | Hồ sơ thanh toán, quyết toán, khối lượng (ngoài PL VII) | Hồ sơ giá trị/thanh toán/quyết toán không thuộc danh mục hồ sơ hoàn thành – nên lưu tách riêng. | Quyển hồ sơ (danh mục chỉ là mục lục) | - | Nhà thầu / TVGS | 0 |  | Không xét | Không xét

## Danh mục đã đọc
DANH MỤC ĐÃ ĐỌC VÀ PHÂN LOẠI
KHU DÂN CƯ THỦY NGUYÊN · Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình / công trình (Điều 24) · NĐ 207/2026 · 21/10/2026
ID | Cấp | STT | Nội dung hồ sơ | Số văn bản | Ngày | Đơn vị ban hành | Mã VPĐT | Mã kế thừa | Mục PL VII | Nguồn phân loại | Tình trạng | Nguồn
1 | 0 | I | HỒ SƠ PHÁP LÝ | [8 empty] | Sheet Sheet1
2 | 1 | 1 | Hợp đồng giữa Chủ đầu tư và các nhà thầu thi công | [5 empty] | I.8 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
3 | 2 | 1.1 | Hợp đồng thi công xây dựng gói thầu: Xây dựng thô và hoàn thiện mặt ngoài 36 căn nhà tầng thuộc các lô LK39, LK40. | 14/2025/HĐXD/UNS-TTSC | 25/03/2025 | Công ty Cổ phần UNION SUCCESS Việt Nam | HS.2025.3912 |  | I.8 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
4 | 2 |  | Hợp đồng thi công xây dựng gói thầu: Xây dựng thô và hoàn thiện mặt ngoài 233 căn hộ tầng thấp thuộc các lô LK26, LK30 đến LK36, LK41 đến 43 | 15/2025/HĐXD/UNS-CDC | 25/03/2025 | Công ty Cổ phần UNION SUCCESS Việt Nam | HS.2025.3910 |  | I.8 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
5 | 2 |  | Hợp đồng thi công xây dựng gói thầu: Xây dựng thô và hoàn thiện mặt ngoài 83 căn nhà tầng thuộc các lô LK27, LK28, LK29, LK37, LK38 | 13/2025/HĐXD/UNS-ĐH | 25/03/2025 | Công ty Cổ phần UNION SUCCESS Việt Nam | HS.2025.3911 |  | I.8 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
6 | 2 |  | Hợp đồng cung cấp lắp đặt hạng mục: Cửa nhôm kính từ lô LK33 đến lô LK42, cửa cuốn và cửa thép từ lô LK26 đến lô LK43 | 25/2025/HĐXD/UNS-HPQ | 07/04/2025 | Công ty Cổ phần UNION SUCCESS Việt Nam | HS.2025.3915 |  | I.8 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
7 | 2 |  | Hợp đồng cung cấp, lắp đặt hạng mục: Cửa nhôm kính từ lô LK26 đến lô LK32 và lô LK43 (không bao gồm cửa cuốn, cửa thép) | 24/2025/HĐXD/UNS-VH | 07/04/2025 | Công ty Cổ phần UNION SUCCESS Việt Nam | HS.2025.3916 |  | I.8 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
8 | 2 |  | Hợp đồng thi công xây dựng gói thầu: Cung cấp và lắp đặt lan can 352 tầng căn hộ - Giai đoạn I | 26/2025/HĐXD/UNS-MN | 07/01/2025 | Công ty Cổ phần UNION SUCCESS Việt Nam | HS.2025.3917 |  | I.8 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
9 | 1 | 2 | Biện pháp thi công, tiến độ thi công của các nhà thầu | [5 empty] | III.3 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
10 | 2 |  | Biện pháp thi công gói thầu: Xây dựng thô và hoàn thiện mặt ngoài 36 căn nhà tầng thuộc các lô LK39, LK40. |  |  | Công ty Cổ phần T.T.S.C | HS.2025.3928 |  | III.3 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
11 | 2 |  | Biện pháp thi công gói thầu: Xây dựng thô và hoàn thiện mặt ngoài 233 căn hộ tầng thấp thuộc các lô LK26, LK30 đến LK36, LK41 đến 43 |  |  | Công ty Cổ phần xây dựng CDC | HS.2025.3913 |  | III.3 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
12 | 2 |  | Biện pháp thi công gói thầu: Xây dựng thô và hoàn thiện mặt ngoài 83 căn nhà tầng thuộc các lô LK27, LK28, LK29, LK37, LK38 |  |  | Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Đại Hảo | HS.2025.3914 |  | III.3 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
13 | 0 | II | HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG | [8 empty] | Sheet Sheet1
14 | 1 | 1 | Nhà thầu: Công ty Cổ phần T.T.S.C | [8 empty] | Sheet Sheet1
15 | 2 |  | Hồ sơ chất lượng lần 1 |  | 05/2025 |  | HS.2025.3863 |  | III.6 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
16 | 2 |  | Hồ sơ chất lượng lần 2 |  | 06/2025 |  | HS.2025.3864 |  | III.6 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
17 | 2 |  | Hồ sơ chất lượng lần 3 |  | 07/2025 |  | HS.2025.3865 |  | III.6 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
18 | 2 |  | Hồ sơ chất lượng lần 4 |  | 08/2025 |  | HS.2025.3866 |  | III.6 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
19 | 2 |  | Hồ sơ chất lượng lần 5 |  | 09/2025 |  | HS.2025.4053 |  | III.6 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
20 | 2 |  | Hồ sơ chất lượng lần 6 |  | 10/2025 |  | HS.2026.65 |  | III.6 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
21 | 2 |  | Hồ sơ chất lượng lần 7 |  | 11/2025 |  | HS.2025.4891 |  | III.6 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
22 | 1 | 1 | Nhà thầu: Công ty Cổ phần xây dựng CDC | [8 empty] | Sheet Sheet1
23 | 2 |  | Hồ sơ chất lượng lần 1 |  | 06/2025 |  | HS.2025.3879 |  | III.6 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
24 | 2 |  | Hồ sơ chất lượng lần 2 |  | 07/2025 |  | HS.2025.3880 |  | III.6 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
25 | 2 |  | Hồ sơ chất lượng lần 3 |  | 08/2025 |  | HS.2025.3881 |  | III.6 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
26 | 2 |  | Hồ sơ chất lượng lần 4 |  | 09/2025 |  | HS.2026.67 |  | III.6 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
27 | 2 |  | Hồ sơ chất lượng lần 5 |  | 10/2025 |  | HS.2026.66 |  | III.6 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
28 | 2 |  | Hồ sơ chất lượng lần 6 |  | 11/2025 |  | HS.2025.4903 |  | III.6 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
29 | 1 | 3 | Nhà thầu: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Đại Hảo | [8 empty] | Sheet Sheet1
30 | 2 |  | Hồ sơ chất lượng lần 1 |  | 05/2025 |  | HS.2025.3858 |  | III.6 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
31 | 2 |  | Hồ sơ chất lượng lần 2 |  | 06/2025 |  | HS.2025.3859 |  | III.6 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
32 | 2 |  | Hồ sơ chất lượng lần 3 |  | 07/2025 |  | HS.2025.3860 |  | III.6 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
33 | 2 |  | Hồ sơ chất lượng lần 4 |  | 08/2025 |  | HS.2025.3861 |  | III.6 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
34 | 2 |  | Hồ sơ chất lượng lần 5 |  | 09/2025 |  | HS.2026.68 |  | III.6 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
35 | 2 |  | Hồ sơ chất lượng lần 6 |  | 10/2025 |  | HS.2026.69 |  | III.6 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
36 | 1 | 2 | Nhà thầu: Công ty Cổ phần xây dựng HPQ Việt Nam | [8 empty] | Sheet Sheet1
37 | 2 |  | Hồ sơ chất lượng lần 1 |  | 10/2025 |  | HS.2026.53 |  | III.6 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
38 | 2 |  | Hồ sơ chất lượng lần 2 |  | 12/2025 |  | HS.2026.54 |  | III.6 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
39 | 1 | 2 | Nhà thầu: Công ty Cổ phần Thương mại Việt Hồng | [8 empty] | Sheet Sheet1
40 | 2 |  | Hồ sơ chất lượng lần 1 |  | 10/2025 |  | HS.2026.70 |  | III.6 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
41 | 0 | III | BẢN VẼ HOÀN CÔNG | [5 empty] | III.2 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
42 | 1 | 1 | Nhà thầu: Công ty Cổ phần T.T.S.C | [5 empty] | III.2 | Kế thừa nhóm |  | Sheet Sheet1
43 | 2 |  | Bản vẽ hoàn công lần 1 |  | 05/2025 |  | HS.2026.71 |  | III.2 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
44 | 2 |  | Bản vẽ hoàn công lần 2 |  | 06/2025 |  | HS.2026.72 |  | III.2 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
45 | 2 |  | Bản vẽ hoàn công lần 3 |  | 07/2025 |  | HS.2026.73 |  | III.2 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
46 | 2 |  | Bản vẽ hoàn công lần 4 |  | 08/2025 |  | HS.2026.74 |  | III.2 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
47 | 2 |  | Bản vẽ hoàn công lần 5 |  | 09/2025 |  | HS.2026.75 |  | III.2 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
48 | 2 |  | Bản vẽ hoàn công lần 6 |  | 10/2025 |  | HS.2026.76 |  | III.2 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
49 | 2 |  | Bản vẽ hoàn công lần 7 |  | 11/2025 |  | HS.2025.4893 |  | III.2 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
50 | 2 |  | Nhà thầu: Công ty Cổ phần xây dựng CDC | [5 empty] | III.2 | Kế thừa nhóm |  | Sheet Sheet1
51 | 2 |  | Bản vẽ hoàn công lần 1 |  | 06/2025 |  | HS.2026.77 |  | III.2 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
52 | 2 |  | Bản vẽ hoàn công lần 2 |  | 07/2025 |  | HS.2026.78 |  | III.2 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
53 | 2 |  | Bản vẽ hoàn công lần 3 |  | 08/2025 |  | HS.2026.86 |  | III.2 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
54 | 2 |  | Bản vẽ hoàn công lần 4 |  | 09/2025 |  | HS.2026.87 |  | III.2 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
55 | 2 |  | Bản vẽ hoàn công lần 5 |  | 10/2025 |  | HS.2026.85 |  | III.2 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
56 | 2 |  | Bản vẽ hoàn công lần 6 |  | 11/2025 |  | HS.2025.4902 |  | III.2 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
57 | 1 | 1 | Nhà thầu: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Đại Hảo | [5 empty] | III.2 | Kế thừa nhóm |  | Sheet Sheet1
58 | 2 |  | Bản vẽ hoàn công lần 1 |  | 05/2025 |  | HS.2026.79 |  | III.2 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
59 | 2 |  | Bản vẽ hoàn công lần 2 |  | 06/2025 |  | HS.2026.80 |  | III.2 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
60 | 2 |  | Bản vẽ hoàn công lần 3 |  | 07/2025 |  | HS.2026.81 |  | III.2 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
61 | 2 |  | Bản vẽ hoàn công lần 4 |  | 08/2025 |  | HS.2026.82 |  | III.2 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
62 | 2 |  | Bản vẽ hoàn công lần 5 |  | 09/2025 |  | HS.2026.83 |  | III.2 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1
63 | 2 |  | Bản vẽ hoàn công lần 6 |  | 10/2025 |  | HS.2026.84 |  | III.2 | Từ khóa |  | Sheet Sheet1

## Mã VPĐT
BẢN ĐỒ MÃ HỒ SƠ VPĐT
KHU DÂN CƯ THỦY NGUYÊN · Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình / công trình (Điều 24) · NĐ 207/2026 · 21/10/2026
Mã HS | Dòng gắn trực tiếp | Dòng kế thừa | Mục PL VII | Đánh giá | Nội dung
HS.2025.3912 | 1 | 0 | I.8 | ● Đạt | Hợp đồng thi công xây dựng gói thầu: Xây dựng thô và hoàn thiện mặt ngoài 36 căn nhà tầng
HS.2025.3910 | 1 | 0 | I.8 | ● Đạt | Hợp đồng thi công xây dựng gói thầu: Xây dựng thô và hoàn thiện mặt ngoài 233 căn hộ tầng
HS.2025.3911 | 1 | 0 | I.8 | ● Đạt | Hợp đồng thi công xây dựng gói thầu: Xây dựng thô và hoàn thiện mặt ngoài 83 căn nhà tầng
HS.2025.3915 | 1 | 0 | I.8 | ● Đạt | Hợp đồng cung cấp lắp đặt hạng mục: Cửa nhôm kính từ lô LK33 đến lô LK42, cửa cuốn và cửa
HS.2025.3916 | 1 | 0 | I.8 | ● Đạt | Hợp đồng cung cấp, lắp đặt hạng mục: Cửa nhôm kính từ lô LK26 đến lô LK32 và lô LK43 (khôn
HS.2025.3917 | 1 | 0 | I.8 | ● Đạt | Hợp đồng thi công xây dựng gói thầu: Cung cấp và lắp đặt lan can 352 tầng căn hộ - Giai đo
HS.2025.3928 | 1 | 0 | III.3 | ● Đạt | Biện pháp thi công gói thầu: Xây dựng thô và hoàn thiện mặt ngoài 36 căn nhà tầng thuộc cá
HS.2025.3913 | 1 | 0 | III.3 | ● Đạt | Biện pháp thi công gói thầu: Xây dựng thô và hoàn thiện mặt ngoài 233 căn hộ tầng thấp thu
HS.2025.3914 | 1 | 0 | III.3 | ● Đạt | Biện pháp thi công gói thầu: Xây dựng thô và hoàn thiện mặt ngoài 83 căn nhà tầng thuộc cá
HS.2025.3863 | 1 | 0 | III.6 | ● Đạt | Hồ sơ chất lượng lần 1
HS.2025.3864 | 1 | 0 | III.6 | ● Đạt | Hồ sơ chất lượng lần 2
HS.2025.3865 | 1 | 0 | III.6 | ● Đạt | Hồ sơ chất lượng lần 3
HS.2025.3866 | 1 | 0 | III.6 | ● Đạt | Hồ sơ chất lượng lần 4
HS.2025.4053 | 1 | 0 | III.6 | ● Đạt | Hồ sơ chất lượng lần 5
HS.2026.65 | 1 | 0 | III.6 | ● Đạt | Hồ sơ chất lượng lần 6
HS.2025.4891 | 1 | 0 | III.6 | ● Đạt | Hồ sơ chất lượng lần 7
HS.2025.3879 | 1 | 0 | III.6 | ● Đạt | Hồ sơ chất lượng lần 1
HS.2025.3880 | 1 | 0 | III.6 | ● Đạt | Hồ sơ chất lượng lần 2
HS.2025.3881 | 1 | 0 | III.6 | ● Đạt | Hồ sơ chất lượng lần 3
HS.2026.67 | 1 | 0 | III.6 | ● Đạt | Hồ sơ chất lượng lần 4
HS.2026.66 | 1 | 0 | III.6 | ● Đạt | Hồ sơ chất lượng lần 5
HS.2025.4903 | 1 | 0 | III.6 | ● Đạt | Hồ sơ chất lượng lần 6
HS.2025.3858 | 1 | 0 | III.6 | ● Đạt | Hồ sơ chất lượng lần 1
HS.2025.3859 | 1 | 0 | III.6 | ● Đạt | Hồ sơ chất lượng lần 2
HS.2025.3860 | 1 | 0 | III.6 | ● Đạt | Hồ sơ chất lượng lần 3
HS.2025.3861 | 1 | 0 | III.6 | ● Đạt | Hồ sơ chất lượng lần 4
HS.2026.68 | 1 | 0 | III.6 | ● Đạt | Hồ sơ chất lượng lần 5
HS.2026.69 | 1 | 0 | III.6 | ● Đạt | Hồ sơ chất lượng lần 6
HS.2026.53 | 1 | 0 | III.6 | ● Đạt | Hồ sơ chất lượng lần 1
HS.2026.54 | 1 | 0 | III.6 | ● Đạt | Hồ sơ chất lượng lần 2
HS.2026.70 | 1 | 0 | III.6 | ● Đạt | Hồ sơ chất lượng lần 1
HS.2026.71 | 1 | 0 | III.2 | ● Đạt | Bản vẽ hoàn công lần 1
HS.2026.72 | 1 | 0 | III.2 | ● Đạt | Bản vẽ hoàn công lần 2
HS.2026.73 | 1 | 0 | III.2 | ● Đạt | Bản vẽ hoàn công lần 3
HS.2026.74 | 1 | 0 | III.2 | ● Đạt | Bản vẽ hoàn công lần 4
HS.2026.75 | 1 | 0 | III.2 | ● Đạt | Bản vẽ hoàn công lần 5
HS.2026.76 | 1 | 0 | III.2 | ● Đạt | Bản vẽ hoàn công lần 6
HS.2025.4893 | 1 | 0 | III.2 | ● Đạt | Bản vẽ hoàn công lần 7
HS.2026.77 | 1 | 0 | III.2 | ● Đạt | Bản vẽ hoàn công lần 1
HS.2026.78 | 1 | 0 | III.2 | ● Đạt | Bản vẽ hoàn công lần 2
HS.2026.86 | 1 | 0 | III.2 | ● Đạt | Bản vẽ hoàn công lần 3
HS.2026.87 | 1 | 0 | III.2 | ● Đạt | Bản vẽ hoàn công lần 4
HS.2026.85 | 1 | 0 | III.2 | ● Đạt | Bản vẽ hoàn công lần 5
HS.2025.4902 | 1 | 0 | III.2 | ● Đạt | Bản vẽ hoàn công lần 6
HS.2026.79 | 1 | 0 | III.2 | ● Đạt | Bản vẽ hoàn công lần 1
HS.2026.80 | 1 | 0 | III.2 | ● Đạt | Bản vẽ hoàn công lần 2
HS.2026.81 | 1 | 0 | III.2 | ● Đạt | Bản vẽ hoàn công lần 3
HS.2026.82 | 1 | 0 | III.2 | ● Đạt | Bản vẽ hoàn công lần 4
HS.2026.83 | 1 | 0 | III.2 | ● Đạt | Bản vẽ hoàn công lần 5
HS.2026.84 | 1 | 0 | III.2 | ● Đạt | Bản vẽ hoàn công lần 6
ĐỐI CHIẾU VỚI BÁO CÁO ĐĂNG TẢI
Mã | Nội dung (báo cáo) | Mục PL VII | Tình trạng
HS.2026.1437 | Hợp đồng thi công Vĩnh Cửu | I.8 | Có trong báo cáo, thiếu trong danh mục
HS.2026.1438 | Đăng ký kinh doanh, Hồ sơ năng lực nhà thầu Vĩnh Cửu | I.9 | Có trong báo cáo, thiếu trong danh mục
HS.2026.1440 | Hồ sơ nhân sự Ban chỉ huy (Quyết định thành lập BCH công trường, Ban ATLĐ: Băng, CV, giấy khám sk, hợp đồng lao động) | I.9 | Có trong báo cáo, thiếu trong danh mục
HS.2026.1441 | Bảo hiểm bắt buộc cho người lao động | III.16 | Có trong báo cáo, thiếu trong danh mục
HS.2026.1445 | Kế hoạch nghiệm thu công việc, kế hoạch thí nghiệm | III.5 | Có trong báo cáo, thiếu trong danh mục
HS.2026.1439 | Biện pháp + tiến độ thi công + Bản vẽ triển khai thi công | II.5 | Có trong báo cáo, thiếu trong danh mục
HS.2026.1444 | Biên bản bàn giao mặt bằng | III.16 | Có trong báo cáo, thiếu trong danh mục
HS.2026.1443 | Phê duyệt vật liệu đầu vào | III.4 | Có trong báo cáo, thiếu trong danh mục
HS.2026.1442 | Phê duyệt phòng thí nghiệm | I.9 | Có trong báo cáo, thiếu trong danh mục
HS.2026.1446 | Bản vẽ hoàn công | III.2 | Có trong báo cáo, thiếu trong danh mục
HS.2026.1055 | Hồ sơ chất lượng thanh toán đợt 1 (Nghiệm thu vật liệu đầu vào, nghiệm thu công việc đợt 1) | III.4 | Có trong báo cáo, thiếu trong danh mục
HS.2026.1057 | Hồ sơ giá trị thanh toán đợt 1 | T.9 | Có trong báo cáo, thiếu trong danh mục
HS.2026.1449 | Hồ sơ chất lượng thanh toán đợt 2 | III.6 | Có trong báo cáo, thiếu trong danh mục
HS.2026.1450 | Hồ sơ giá trị thanh toán đợt 2 | T.9 | Có trong báo cáo, thiếu trong danh mục
VB Đến-2026-89 | Kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình dự án The Charm An Hưng | III.14 | Có trong báo cáo, thiếu trong danh mục
HS.2026.481 | Kết quả nghiệm thu PCCC dự án The Charm | III.10b | Có trong báo cáo, thiếu trong danh mục
HS.2026.1447 | Hồ sơ thiết kế kết cấu cao tầng The Charm | II.3 | Có trong báo cáo, thiếu trong danh mục
HS.2026.1448 | Hồ sơ thiết kế kiến trúc cao tầng The Charm | II.3 | Có trong báo cáo, thiếu trong danh mục
HS.2026.74 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2026.82 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2025.3912 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2026.75 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2025.3914 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2026.71 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2025.4893 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2025.3928 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2025.3915 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2026.80 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2025.3913 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2025.3879 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2026.66 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2026.72 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2026.54 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2025.3917 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2026.68 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2026.77 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2025.3863 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2025.4891 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2026.85 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2026.83 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2026.81 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2025.3858 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2026.84 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2025.3866 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2026.69 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2026.70 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2025.3864 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2026.67 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2025.3859 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2026.86 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2025.3911 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2025.3910 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2025.4903 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2026.65 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2025.3860 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2026.76 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2026.78 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2026.87 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2025.3880 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2025.4902 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2026.73 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2025.3865 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2026.79 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2026.53 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2025.3861 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2025.3881 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2025.4053 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo
HS.2025.3916 |  |  | Có trong danh mục, không có trong báo cáo

## Câu hỏi kiểm tra
CÂU HỎI KIỂM TRA THEO TỪNG MỤC
KHU DÂN CƯ THỦY NGUYÊN · Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình / công trình (Điều 24) · NĐ 207/2026 · 21/10/2026
Mục | Thành phần | Câu hỏi kiểm tra | Hiện trạng | Trả lời của đoàn
I | HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG | Nhà thầu đang nghiệm thu là tổng thầu / thầu chính hay thầu phụ? Hồ sơ pháp lý dự án và pháp lý nhà thầu cần kiểm tra kỹ khi là nhà thầu lớn, tổng thầu hoặc thầu chính thi công. | ● Lưu ý
I.1 | Chủ trương đầu tư, BC nghiên cứu tiền khả thi | Chủ trương đầu tư đã đủ để xác minh cấp công trình và pháp lý dự án chưa? | ● Nên xử lý
I.3 | Nhiệm vụ thiết kế, thẩm định dự án, TKCS | Nhiệm vụ thiết kế, văn bản thẩm định dự án / thiết kế cơ sở có khớp với hồ sơ thiết kế đang thi công không? | ● Nên xử lý
I.5 | Thỏa thuận quy hoạch, đấu nối, ĐTM, an toàn | Với công trình giao thông, công trình lớn ảnh hưởng tới cộng đồng: đã có các văn bản về quy hoạch, đấu nối, ĐTM, an toàn giao thông, an toàn công trình lân cận chưa? | ● Nên xử lý
I.7 | Giấy phép xây dựng | Có Giấy phép xây dựng không? Nếu được miễn thì miễn theo trường hợp nào, có tài liệu thể hiện không? | ● Nên xử lý
I.8 | Lựa chọn nhà thầu, hợp đồng CĐT – nhà thầu | Hợp đồng trong danh mục là hợp đồng thầu chính hay thầu phụ? Nếu chỉ có hợp đồng thầu phụ, đề nghị bổ sung hợp đồng tổng thầu / hợp đồng thầu chính với chủ đầu tư. | ● Đạt
I.9 | Năng lực nhà thầu | Đã có tối thiểu: hồ sơ năng lực (kinh nghiệm đã thực hiện), sơ đồ tổ chức, sơ đồ nhân sự, danh sách máy móc thiết bị chưa? | ● Nên xử lý
I.9 | Năng lực nhà thầu | Năng lực tài chính của nhà thầu có bảo đảm cho phần việc được giao không? | ● Nên xử lý
II.1 | Nhiệm vụ, phương án, báo cáo khảo sát | (Gói tư vấn khảo sát / giám sát khảo sát) Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát đã được CĐT phê duyệt chưa? | ● Nên xử lý
II.2 | Phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát | Báo cáo kết quả khảo sát đã được chủ đầu tư phê duyệt (chấp thuận) chưa, bằng văn bản nào? | ● Nên xử lý
II.3 | Thẩm tra, thẩm định, QĐ phê duyệt thiết kế + danh mục bản vẽ, chỉ dẫn kỹ thuật | Thiết kế triển khai đã qua đủ các bước thẩm tra, thẩm định, phê duyệt chưa? Có danh mục bản vẽ và chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo không? | ● Phải xử lý
II.4 | Thông báo chấp thuận nghiệm thu thiết kế | Đã có văn bản chấp thuận nghiệm thu thiết kế chưa? | ● Lưu ý
III | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Phần quản lý thi công là trọng tâm: đánh giá kỹ hồ sơ chất lượng, công nghệ thi công và thiết bị của hạng mục. | ● Lưu ý
III.1 | Danh mục thay đổi thiết kế + văn bản phê duyệt | Thay đổi thiết kế (nếu có) đã có văn bản thẩm định, phê duyệt chưa? Hồ sơ đã đăng tải VPĐT chưa, mã HS là bao nhiêu? | ● Nên xử lý
III.8 | Hồ sơ QLCL thiết bị lắp đặt | Đã có hồ sơ lắp đặt thiết bị, biên bản chạy thử đơn động, chạy thử liên động chưa? | ● Nên xử lý
III.9 | Quy trình vận hành, quy trình bảo trì | Quy trình vận hành, quy trình bảo trì do bên thiết kế lập hay nhà thầu cung cấp – lắp đặt thiết bị lập? Đã bàn giao cho CĐT chưa? | ● Nên xử lý
III.10b | PCCC: nghiệm thu hệ thống / văn bản của cơ quan có thẩm quyền | Đã có biên bản nghiệm thu nội bộ hệ thống PCCC trước khi đưa công trình vào sử dụng chưa? | ● Nên xử lý
III.10g | Hoàn thành hạ tầng kỹ thuật theo kế hoạch dự án | (Dự án nhà ở để bán) Đã hoàn thành phần móng / hạ tầng kỹ thuật theo điều kiện được phép bán hàng chưa, có văn bản xác nhận chưa? | ● Lưu ý
III.12 | Phụ lục tồn tại cần khắc phục | Khi nghiệm thu còn phần việc phải sửa chữa, khắc phục không? Nếu có, đã có biên bản xác nhận tồn tại và tài liệu chứng minh đã khắc phục chưa? | ● Lưu ý
III.13 | Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục / công trình | Biên bản nghiệm thu hoàn thành đã theo đúng nội dung Điều 24.5 NĐ 207 chưa: có thời điểm tính bảo hành, thời gian bảo hành, đánh giá sự phù hợp về PCCC chưa? | ● Phải xử lý