## Tổng quan
KIỂM TRA HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP YÊN PHONG II-C, HUYỆN YÊN PH · Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình / công trình (Điều 24) · NĐ 207/2026 · 21/10/2026
11/26 |  | 100% |  | 1 |  | 10
Mục bắt buộc có |  | Dòng có mã VPĐT |  | Phải xử lý |  | Nên xử lý
KẾT LUẬN: CHƯA ĐỦ – còn mục cốt lõi chưa có trong danh mục, cần bổ sung trước khi trình ký.
Tên tài liệu |  |  | DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
Dự án |  |  | ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP YÊN PHONG II-C, HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH
Hạng mục |  |  | CÂY XANH BÓNG MÁT GIAI ĐOẠN 1
Địa điểm |  |  | KHU CÔNG NGHIỆP YÊN PHONG IIC, HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH
Chủ đầu tư |  |  | BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐTXD - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
Tư vấn giám sát |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN TEXO TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ
Nhà thầu thi công |  |  | CÔNG TY XÂY DỰNG VIGLACERA
File kiểm tra |  |  | TT09.pdf
Loại nghiệm thu |  |  | Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình / công trình (Điều 24)
# | Mức độ | Mã lỗi | Phát hiện | Chi tiết | Đề xuất | Mục PL VII | Dòng liên quan
1 | ● Phải xử lý | F01 | Mục T.1 – Báo cáo hoàn thành công tác giám sát (Phụ lục IVb): chưa thấy trong danh mục | Báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công gói thầu/giai đoạn/hạng mục/công trình của TVGS (Phụ lục IVb NĐ 207). | Bổ sung báo cáo hoàn thành công tác giám sát của TVGS theo Phụ lục IVb NĐ 207. | T.1
2 | ● Nên xử lý | F01 | Mục I.7 – Giấy phép xây dựng: chưa thấy trong danh mục | Giấy phép xây dựng, trừ trường hợp được miễn. | Bổ sung số, ngày Giấy phép xây dựng; nếu được miễn phép thì ghi rõ miễn theo trường hợp nào và dẫn tài liệu thể hiện việc miễn. | I.7
3 | ● Nên xử lý | F01 | Mục III.1 – Danh mục thay đổi thiết kế + văn bản phê duyệt: chưa thấy trong danh mục | Danh mục các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền. | Có thay đổi thiết kế trong thi công không? Nếu không có, danh mục phải ghi rõ 'Không có thay đổi'. | III.1
4 | ● Nên xử lý | F01 | Mục III.5 – Kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm: chưa thấy trong danh mục | Các kết quả quan trắc (nếu có), đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công. Danh mục có các dòng 'Hồ sơ chất lượng …' – thành phần này có thể nằm bên trong nhưng danh mục không thể hiện được; cần danh mục con của từng quyển. | Bổ sung danh mục kết quả thí nghiệm (số phiếu, ngày, đơn vị thí nghiệm) và đối chiếu với thiết kế. | III.5
5 | ● Nên xử lý | F01 | Mục III.8 – Hồ sơ QLCL thiết bị lắp đặt: chưa thấy trong danh mục | Hồ sơ quản lý chất lượng của thiết bị lắp đặt vào công trình. | Hạng mục có thiết bị lắp đặt không? Nếu có, bổ sung hồ sơ QLCL thiết bị (CO/CQ, chạy thử). | III.8
6 | ● Nên xử lý | F01 | Mục III.9 – Quy trình vận hành, quy trình bảo trì: chưa thấy trong danh mục | Quy trình vận hành, khai thác công trình (nếu có); quy trình bảo trì công trình. | Quy trình bảo trì, quy trình vận hành do bên nào lập (thiết kế / nhà thầu cung cấp – lắp đặt thiết bị)? Đề nghị bổ sung hoặc cho biết nơi lưu. | III.9
7 | ● Nên xử lý | F01 | Mục III.10b – PCCC: nghiệm thu hệ thống / văn bản của cơ quan có thẩm quyền: chưa thấy – nếu không có phải ghi rõ “không có” | Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về an toàn phòng cháy, chữa cháy. | Đã có biên bản nghiệm thu (nội bộ) hệ thống PCCC trước khi đưa công trình vào sử dụng chưa? Có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về PCCC (nếu thuộc diện) không? | III.10b
8 | ● Nên xử lý | F01 | 4 mục hồ sơ pháp lý dự án (do Chủ đầu tư lập, lưu) chưa được dẫn trong danh mục | I.3 Nhiệm vụ thiết kế, thẩm định dự án, TKCS · I.6 Giao đất, cho thuê đất · II.1 Nhiệm vụ, phương án, báo cáo khảo sát · II.2 Phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát. Danh mục hoàn thành hạng mục/gói thầu không cần kèm bản gốc nhưng nên dẫn số hiệu văn bản để người đọc biết căn cứ. | Dẫn số, ngày các văn bản pháp lý dự án (hoặc ghi 'CĐT lưu tại …'); mục không phát sinh ghi 'Không có'. | I.3,I.6,II.1,II.2
9 | ● Nên xử lý | F01 | 4 mục ghi “(nếu có)” trong PL VII chưa thấy và chưa ghi rõ “Không có” | I.1 Chủ trương đầu tư, BC nghiên cứu tiền khả thi · III.10c Chấp thuận về an toàn môi trường · III.10d An toàn lao động, an toàn vận hành thiết bị (kiểm định) · III.10e Cho phép đấu nối hạ tầng kỹ thuật | Với mục không phát sinh, ghi dòng 'Không có' để chứng minh đã xem xét đủ danh mục. | I.1,III.10c,III.10d,III.10e
10 | ● Nên xử lý | F02 | Mục III.13 – Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục / công trình: chưa ghi số/ngày văn bản | 1 dòng thuộc mục này (dòng 84). Yêu cầu hình thức: Văn bản có số/ngày. | Bổ sung biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục/công trình (đủ thành phần ký theo Điều 24.6). | III.13 | 84
11 | ● Nên xử lý | F06 | Mã HS.2025.3010 gom 37 dòng thuộc 8 mục PL VII khác nhau | Các mục: III.4, I.2, II.3, I.5, III.3, I.9, I.8, III.16. Một file nén chung khiến người tra cứu phải tải về và mở toàn bộ mới tìm được tài liệu cần. | Tách hồ sơ theo từng mục PL VII (mỗi mục ít nhất một mã HS riêng). |  | 3, 9, 11, 15, 18, 20, 22, 36, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
12 | ● Lưu ý | F08 | Mã HS.2025.3011 dùng chung cho 3 dòng nội dung khác nhau | Hồ sơ nghiệm thu (Kèm theo danh mục hồ sơ quản lý chất lượng) · Nghiệm thu công việc xây dựng · Nghiệm thu vật liệu đầu vào | Kiểm tra lại: có thể nhầm mã hoặc nên tách hồ sơ. |  | 41, 42, 45
13 | ● Lưu ý | F13 | Tài liệu muộn nhất ghi ngày 15/07/2025 (trước 01/7/2026) | Nếu nghiệm thu diễn ra trước 01/7/2026 thì căn cứ là NĐ 06/2021 (Phụ lục VIb). Nhập ngày nghiệm thu để công cụ chấm đúng nghị định.
14 | ● Lưu ý | F15 | Danh mục chưa có cột tình trạng (bản gốc / bản sao / bản điện tử) | Điều 28.4 NĐ 207: hồ sơ hoàn thành lưu bằng bản gốc và bản sao điện tử. | Thêm cột 'Tình trạng' và 'Số trang/Quyển số' để người nhận biết hồ sơ nằm ở đâu.

## Đối chiếu PL VII
ĐỐI CHIẾU PHỤ LỤC VII – NĐ 207/2026
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP YÊN PHONG II-C, HUYỆN YÊN PH · Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình / công trình (Điều 24) · NĐ 207/2026 · 21/10/2026
Mục | Nhóm | Thành phần hồ sơ | Yêu cầu PL VII (rút gọn) | Hình thức | YC | Chủ thể lưu | Số dòng | Mã VPĐT | Đánh giá | Kết luận
I.1 | HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG | Chủ trương đầu tư, BC nghiên cứu tiền khả thi | Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng và Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (nếu có). | Văn bản có số/ngày | B | CĐT | 0 |  | ● Nên xử lý | Chưa thấy – nếu không có phải ghi rõ “Không có”
I.2 | HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG | QĐ phê duyệt dự án, BCNCKT / BCKTKT | Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. | Văn bản có số/ngày | B | CĐT | 1 | HS.2025.3010 | ● Đạt | Có
I.3 | HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG | Nhiệm vụ thiết kế, thẩm định dự án, TKCS | Nhiệm vụ thiết kế, các văn bản thẩm định, tham gia ý kiến của cơ quan liên quan trong thẩm định dự án và thiết kế cơ sở. | Phải có văn bản phê duyệt / chấp thuận | B | CĐT | 0 |  | ● Nên xử lý | Chưa thấy trong danh mục
I.4 | HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG | Phương án đền bù GPMB, tái định cư | Phương án đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng tái định cư (nếu có). | Phải có văn bản phê duyệt / chấp thuận | Đ | CĐT | 0 |  | ● Lưu ý | Không thấy (đối chiếu nếu có)
I.5 | HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG | Thỏa thuận quy hoạch, đấu nối, ĐTM, an toàn | Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về thỏa thuận quy hoạch, đấu nối ngoài hàng rào, đánh giá tác động môi trường, bảo đảm an toàn… | Văn bản có số/ngày | B | CĐT | 3 | HS.2025.3010 | ● Đạt | Có
I.6 | HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG | Giao đất, cho thuê đất | Quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc hợp đồng thuê đất. | Văn bản có số/ngày | B | CĐT | 0 |  | ● Nên xử lý | Chưa thấy trong danh mục
I.7 | HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG | Giấy phép xây dựng | Giấy phép xây dựng, trừ trường hợp được miễn. | Văn bản có số/ngày | B | CĐT | 0 |  | ● Nên xử lý | Chưa thấy trong danh mục
I.8 | HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG | Lựa chọn nhà thầu, hợp đồng CĐT – nhà thầu | Quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu. | Văn bản có số/ngày | B | Nhà thầu / TVGS | 2 | HS.2025.3010 | ● Đạt | Có
I.9 | HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG | Năng lực nhà thầu | Các tài liệu chứng minh năng lực của các nhà thầu theo quy định. | Quyển hồ sơ (danh mục chỉ là mục lục) | B | Nhà thầu / TVGS | 17 | HS.2025.3010 | ● Đạt | Có
I.10 | HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG | Hồ sơ khác giai đoạn chuẩn bị đầu tư | Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng. | Quyển hồ sơ (danh mục chỉ là mục lục) | Đ | CĐT | 0 |  | ● Lưu ý | Không thấy (đối chiếu nếu có)
II.1 | HỒ SƠ KHẢO SÁT XÂY DỰNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Nhiệm vụ, phương án, báo cáo khảo sát | Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát xây dựng. | Quyển hồ sơ (danh mục chỉ là mục lục) | B | CĐT | 0 |  | ● Nên xử lý | Chưa thấy trong danh mục
II.2 | HỒ SƠ KHẢO SÁT XÂY DỰNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát | Văn bản phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng (khi không phê duyệt trực tiếp lên báo cáo). | Phải có văn bản phê duyệt / chấp thuận | B | CĐT | 0 |  | ● Nên xử lý | Chưa thấy trong danh mục
II.3 | HỒ SƠ KHẢO SÁT XÂY DỰNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Thẩm tra, thẩm định, QĐ phê duyệt thiết kế + danh mục bản vẽ, chỉ dẫn kỹ thuật | Kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế; QĐ phê duyệt thiết kế kèm hồ sơ thiết kế đã phê duyệt (có danh mục bản vẽ kèm theo); chỉ dẫn kỹ thuật. | Phải có văn bản phê duyệt / chấp thuận | B | Nhà thầu / TVGS | 1 | HS.2025.3010 | ● Đạt | Có
II.4 | HỒ SƠ KHẢO SÁT XÂY DỰNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Thông báo chấp thuận nghiệm thu thiết kế | Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình. | Văn bản có số/ngày | Đ | CĐT | 0 |  | ● Lưu ý | Không thấy (đối chiếu nếu có)
II.5 | HỒ SƠ KHẢO SÁT XÂY DỰNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Hồ sơ khác giai đoạn khảo sát, thiết kế | Các văn bản, tài liệu, hồ sơ khác có liên quan đến giai đoạn khảo sát, thiết kế. | Quyển hồ sơ (danh mục chỉ là mục lục) | Đ | CĐT | 0 |  | ● Lưu ý | Không thấy (đối chiếu nếu có)
III.1 | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Danh mục thay đổi thiết kế + văn bản phê duyệt | Danh mục các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền. | Phải có văn bản phê duyệt / chấp thuận | B | Nhà thầu / TVGS | 0 |  | ● Nên xử lý | Chưa thấy trong danh mục
III.2 | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ) | Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo). | Quyển hồ sơ (danh mục chỉ là mục lục) | B | Nhà thầu / TVGS | 5 | HS.2025.3013 | ● Đạt | Có
III.3 | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Kế hoạch, biện pháp kiểm soát chất lượng | Các kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công xây dựng công trình. | Phải có văn bản phê duyệt / chấp thuận | B | Nhà thầu / TVGS | 4 | HS.2025.3010 | ● Đạt | Có
III.4 | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Xuất xứ, hợp quy, hợp chuẩn vật liệu – sản phẩm | Chứng từ xuất xứ, nhãn mác, công bố tiêu chuẩn; chứng nhận/công bố hợp quy; chứng nhận hợp chuẩn (nếu có). | Quyển hồ sơ (danh mục chỉ là mục lục) | B | Nhà thầu / TVGS | 6 | HS.2025.3010, HS.2025.3011 | ● Đạt | Có
III.5 | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm | Các kết quả quan trắc (nếu có), đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công. | Quyển hồ sơ (danh mục chỉ là mục lục) | B | Nhà thầu / TVGS | 0 |  | ● Nên xử lý | Chưa thấy trong danh mục
III.6 | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Biên bản nghiệm thu công việc, bộ phận, giai đoạn | Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu bộ phận hoặc giai đoạn (nếu có) trong quá trình thi công. | Quyển hồ sơ (danh mục chỉ là mục lục) | B | Nhà thầu / TVGS | 34 | HS.2025.3011 | ● Đạt | Có
III.7 | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Thí nghiệm đối chứng, kiểm định, thử tải | Kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình, thử nghiệm khả năng chịu lực kết cấu (nếu có). | Quyển hồ sơ (danh mục chỉ là mục lục) | Đ | Nhà thầu / TVGS | 0 |  | ● Lưu ý | Không thấy (đối chiếu nếu có)
III.8 | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Hồ sơ QLCL thiết bị lắp đặt | Hồ sơ quản lý chất lượng của thiết bị lắp đặt vào công trình. | Quyển hồ sơ (danh mục chỉ là mục lục) | B | Nhà thầu / TVGS | 0 |  | ● Nên xử lý | Chưa thấy trong danh mục
III.9 | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Quy trình vận hành, quy trình bảo trì | Quy trình vận hành, khai thác công trình (nếu có); quy trình bảo trì công trình. | Phải có văn bản phê duyệt / chấp thuận | B | Nhà thầu / TVGS | 0 |  | ● Nên xử lý | Chưa thấy trong danh mục
III.10a | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Di dân lòng hồ, di tích lịch sử – văn hóa | Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về di dân vùng lòng hồ, khảo sát di tích lịch sử, văn hóa (nếu có). | Văn bản có số/ngày | Đ | CĐT | 0 |  | ● Lưu ý | Không thấy (đối chiếu nếu có)
III.10b | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | PCCC: nghiệm thu hệ thống / văn bản của cơ quan có thẩm quyền | Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về an toàn phòng cháy, chữa cháy. | Văn bản có số/ngày | B | Nhà thầu / TVGS | 0 |  | ● Nên xử lý | Chưa thấy – nếu không có phải ghi rõ “Không có”
III.10c | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Chấp thuận về an toàn môi trường | Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về an toàn môi trường. | Văn bản có số/ngày | B | CĐT | 0 |  | ● Nên xử lý | Chưa thấy – nếu không có phải ghi rõ “Không có”
III.10d | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | An toàn lao động, an toàn vận hành thiết bị (kiểm định) | Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về an toàn lao động, an toàn vận hành hệ thống thiết bị công trình, thiết bị công nghệ. | Văn bản có số/ngày | B | Nhà thầu / TVGS | 0 |  | ● Nên xử lý | Chưa thấy – nếu không có phải ghi rõ “Không có”
III.10đ | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Thực hiện giấy phép xây dựng | Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về thực hiện Giấy phép xây dựng (trường hợp phải có GPXD). | Văn bản có số/ngày | Đ | CĐT | 0 |  | ● Lưu ý | Không thấy (đối chiếu nếu có)
III.10e | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Cho phép đấu nối hạ tầng kỹ thuật | Văn bản cho phép đấu nối với công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác có liên quan. | Văn bản có số/ngày | B | CĐT | 0 |  | ● Nên xử lý | Chưa thấy – nếu không có phải ghi rõ “Không có”
III.10g | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Hoàn thành hạ tầng kỹ thuật theo kế hoạch dự án | Văn bản của cơ quan chuyên môn về việc hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan của dự án. | Văn bản có số/ngày | Đ | CĐT | 0 |  | ● Lưu ý | Không thấy (đối chiếu nếu có)
III.10h | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Văn bản khác theo pháp luật chuyên ngành | Các văn bản khác theo quy định của pháp luật có liên quan. | Văn bản có số/ngày | Đ | CĐT | 0 |  | ● Lưu ý | Không thấy (đối chiếu nếu có)
III.11 | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Hồ sơ giải quyết sự cố | Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có). | Quyển hồ sơ (danh mục chỉ là mục lục) | Đ | Nhà thầu / TVGS | 0 |  | ● Lưu ý | Không thấy (đối chiếu nếu có)
III.12 | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Phụ lục tồn tại cần khắc phục | Phụ lục các tồn tại cần sửa chữa, khắc phục (nếu có) sau khi đưa vào sử dụng. | Văn bản có số/ngày | Đ | Nhà thầu / TVGS | 0 |  | ● Lưu ý | Không thấy (đối chiếu nếu có)
III.13 | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục / công trình | Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng. | Văn bản có số/ngày | B | Nhà thầu / TVGS | 1 |  | ● Nên xử lý | Có – chưa ghi số/ngày văn bản · chưa đăng tải / chưa thể hiện mã VPĐT
III.14 | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Thông báo của cơ quan có thẩm quyền (khoản 4 Điều 57 Luật XD 135/2025) | Văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 57 Luật Xây dựng 135/2025/QH15 (nếu có). | Văn bản có số/ngày | Đ | CĐT | 0 |  | ● Lưu ý | Không thấy (đối chiếu nếu có)
III.15 | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Hồ sơ kiểm tra công tác nghiệm thu | Các hồ sơ, tài liệu trong quá trình kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định (nếu có). | Quyển hồ sơ (danh mục chỉ là mục lục) | Đ | CĐT | 0 |  | ● Lưu ý | Không thấy (đối chiếu nếu có)
III.16 | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Hồ sơ khác giai đoạn thi công và nghiệm thu | Các hồ sơ/văn bản/tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn thi công xây dựng và nghiệm thu. | Quyển hồ sơ (danh mục chỉ là mục lục) | Đ | Nhà thầu / TVGS | 4 | HS.2025.3010 | ● Đạt | Có
T.1 | KIỂM TRA BỔ SUNG CỦA PHÒNG KỸ THUẬT (ngoài PL VII) | Báo cáo hoàn thành công tác giám sát (Phụ lục IVb) | Báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công gói thầu/giai đoạn/hạng mục/công trình của TVGS (Phụ lục IVb NĐ 207). | Văn bản có số/ngày | B | Nhà thầu / TVGS | 0 |  | ● Phải xử lý | Chưa thấy trong danh mục
T.2 | KIỂM TRA BỔ SUNG CỦA PHÒNG KỸ THUẬT (ngoài PL VII) | Báo cáo hoàn thành của nhà thầu thi công | Báo cáo hoàn thành hạng mục/gói thầu của nhà thầu thi công (căn cứ đề nghị nghiệm thu). | Văn bản có số/ngày | Đ | Nhà thầu / TVGS | 1 | HS.2025.3034 | ● Đạt | Có
T.3 | KIỂM TRA BỔ SUNG CỦA PHÒNG KỸ THUẬT (ngoài PL VII) | Nhật ký thi công xây dựng | Nhật ký thi công xây dựng công trình (căn cứ nghiệm thu, đối chiếu với biên bản). | Quyển hồ sơ (danh mục chỉ là mục lục) | B | Nhà thầu / TVGS | 1 | HS.2025.3012 | ● Đạt | Có
T.9 | KIỂM TRA BỔ SUNG CỦA PHÒNG KỸ THUẬT (ngoài PL VII) | Hồ sơ thanh toán, quyết toán, khối lượng (ngoài PL VII) | Hồ sơ giá trị/thanh toán/quyết toán không thuộc danh mục hồ sơ hoàn thành – nên lưu tách riêng. | Quyển hồ sơ (danh mục chỉ là mục lục) | - | Nhà thầu / TVGS | 0 |  | Không xét | Không xét

## Danh mục đã đọc
DANH MỤC ĐÃ ĐỌC VÀ PHÂN LOẠI
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP YÊN PHONG II-C, HUYỆN YÊN PH · Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình / công trình (Điều 24) · NĐ 207/2026 · 21/10/2026
ID | Cấp | STT | Nội dung hồ sơ | Số văn bản | Ngày | Đơn vị ban hành | Mã VPĐT | Mã kế thừa | Mục PL VII | Nguồn phân loại | Tình trạng | Nguồn
1 | 0 | I | HỒ SƠ PHÁP LÝ | [8 empty] | Bảng 1
2 | 1 |  | Báo cáo hoàn thành hạng mục công trình |  |  | Công ty xây dựng Viglacera | HS.2025.3034 |  | T.2 | Từ khóa |  | Bảng 1
3 | 1 | 1 | Các quyết định phê duyệt |  |  |  | HS.2025.3010 |  |  |  |  | Bảng 1
4 | 2 | 1.1 | Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 Khu công nghiệp Yên Phong II-C, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh | 762/QĐ-UBND | 20/12/2018 | UBND Tỉnh Băc Ninh |  | HS.2025.3010 | I.5 | Từ khóa |  | Bảng 1
5 | 2 | 1.2 | Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu công nghiệp Yên Phong II-C, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh | 105/QĐ-UBND | 28/02/2019 | UBND Tỉnh Băc Ninh |  | HS.2025.3010 | I.5 | Từ khóa |  | Bảng 1
6 | 2 | 1.3 | Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Yên Phong II-C, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh | 413/QĐ-UBND | 30/07/2019 | UBND Tỉnh Băc Ninh |  | HS.2025.3010 | I.5 | Từ khóa |  | Bảng 1
7 | 2 | 1.4 | Phê duyệt Dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong II-C, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh | 50/TCT-KHĐT | 04/10/2019 | Tổng Công ty Viglacera - CTCP |  | HS.2025.3010 | I.2 | Từ khóa |  | Bảng 1
8 | 2 | 1.5 | Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và giao nhiệm vụ thi công hạng mục "Cây xanh bóng mát ven đường giai đoạn 1" thuộc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong II-C, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh | 266/TCT-KHĐT | 14/07/2020 | Tổng Công ty Viglacera - CTCP |  | HS.2025.3010 | II.3 | Từ khóa |  | Bảng 1
9 | 1 | 2 | Hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công |  |  |  | HS.2025.3010 |  | I.8 | Từ khóa |  | Bảng 1
10 | 2 | 2.1 | Hợp đồng thi công hạng mục: "Cây xanh bóng mát ven đường giai đoạn 1" Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong II-C, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh | 14.07.01/2020/KCNYENPHONGIIC/VGC- CTXD | 14/07/2020 | Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng - CN Tổng Công ty Viglacera - CTCP |  | HS.2025.3010 | I.8 | Từ khóa |  | Bảng 1
11 | 1 | 3 | Hồ sơ pháp lý nhà thầu: Công ty Xây dựng Viglacera |  |  | và Công ty Xây dựng Viglacera | HS.2025.3010 |  |  |  |  | Bảng 1
12 | 2 | 3.1 | Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh | 0100108173-019 | 21/07/2020 | Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Ninh |  | HS.2025.3010 | I.9 | Từ khóa |  | Bảng 1
13 | 2 | 3.2 | Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng |  |  |  |  | HS.2025.3010 | I.9 | Từ khóa |  | Bảng 1
14 | 2 | 3.3 | Quyển hồ sơ năng lực |  |  |  |  | HS.2025.3010 | I.9 | Từ khóa |  | Bảng 1
15 | 1 | 4 | Biên bản bàn giao mốc tọa độ, cao độ; mặt bằng hiện trạng |  |  |  | HS.2025.3010 |  | III.16 | Từ khóa |  | Bảng 1
16 | 2 | 4.1 | Biên bản bàn giao đợt 1 ngày 15/07/2020 hạng mục: Cây xanh bóng mát ven đường giai đoạn 1. Tuyến RD-02 từ cọc 55 đến cọc 108, tuyến RD-09 từ cọc 36 đến cọc 61. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong IIC, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. | 01/BGMB/CX | 15/07/2020 | Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng - CN Tổng Công ty Viglacera -CTCP; Công ty Cổ phần TEXO tư vấn và |  | HS.2025.3010 | III.16 | Kế thừa nhóm |  | Bảng 1
17 | 2 | 4.2 | Biên bản bàn giao đợt 2 ngày 01/12/2021 hạng mục: Cây xanh bóng mát ven đường giai đoạn 1. Tuyến RD-02 từ cọc 03 đến cọc 55, tuyến RD-07 từ cọc 02 đến cọc 63. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong IIC, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. | 02/BGMB/CX | 01/12/2021 | Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng - CN Tổng Công ty Viglacera -CTCP; Công ty Cổ phần TEXO tư vấn và |  | HS.2025.3010 | III.16 | Kế thừa nhóm |  | Bảng 1
18 | 1 | 5 | Biện pháp và tiến độ thi công |  |  |  | HS.2025.3010 |  | III.3 | Từ khóa |  | Bảng 1
19 | 2 | 5.1 | Thuyết minh, bản vẽ biện pháp thi công và tiến độ (Biện pháp thi công, mặt bằng tổ chức thi công, tiến độ thi công) |  | 15/07/2020 | Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng - CN Tổng Công ty Viglacera -CTCP; Công ty Cổ phần TEXO tư vấn và |  | HS.2025.3010 | III.3 | Từ khóa |  | Bảng 1
20 | 1 | 6 | Thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng |  |  |  | HS.2025.3010 |  | III.3 | Từ khóa |  | Bảng 1
21 | 2 | 6.1 | Thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phù hợp với quy mô công trình |  |  | Công ty Xây dựng Viglacera |  | HS.2025.3010 | III.3 | Từ khóa |  | Bảng 1
22 | 1 | 7 | Hồ sơ cán bộ quản lý thi công |  |  |  | HS.2025.3010 |  | I.9 | Từ khóa |  | Bảng 1
23 | 2 | 7.1 | Quyết định thành lập, bổ nhiệm Ban chỉ huy công trình xây dựng kèm bản đăng ký chữ ký | 53C/QĐ/CTXD | 18/07/2020 | Công ty Xây dựng Viglacera |  | HS.2025.3010 | I.9 | Từ khóa |  | Bảng 1
24 | 2 | 7.2 | Bảng đăng ký chữ ký của cán bộ Ban chỉ huy công trường |  | 18/07/2020 | Công ty Xây dựng Viglacera |  | HS.2025.3010 | I.9 | Từ khóa |  | Bảng 1
25 | 2 | 7.3 | Quyết định thành lập Ban An toàn lao động, Vệ sinh môi trường | 53B/QĐ/CTXD | 18/07/2020 | Công ty Xây dựng Viglacera |  | HS.2025.3010 | I.9 | Kế thừa nhóm |  | Bảng 1
26 | 2 | 7.4 | Quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn trên công trường. | 53A/QĐ/CTXD | 18/07/2020 | Công ty Xây dựng Viglacera |  | HS.2025.3010 | I.9 | Kế thừa nhóm |  | Bảng 1
27 | 2 | 7.5 | Quyết định thành lập Ban nghiệm thu nội bộ công trình | 53D/QĐ/CTXD | 18/07/2020 | Công ty Xây dựng Viglacera |  | HS.2025.3010 | I.9 | Kế thừa nhóm |  | Bảng 1
28 | 2 | 7.6 | Hợp đồng lao động |  |  |  |  | HS.2025.3010 | I.9 | Kế thừa nhóm |  | Bảng 1
29 | 2 | 7.7 | Kế hoạch an toàn lao động &VSMT |  |  | Công ty Xây dựng Viglacera |  | HS.2025.3010 | I.9 | Kế thừa nhóm |  | Bảng 2
30 | 2 | 7.8 | Nội quy công trường An toàn lao động - Vệ sinh môi trường |  |  | Công ty Xây dựng Viglacera |  | HS.2025.3010 | I.9 | Kế thừa nhóm |  | Bảng 2
31 | 2 | 7.9 | Nội quy sử dụng thiết bị điện trên công trường |  |  | Công ty Xây dựng Viglacera |  | HS.2025.3010 | I.9 | Kế thừa nhóm |  | Bảng 2
32 | 2 | 7.10 | Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động (Còn thời hạn) của cán bộ theo nhóm tương ứng (Tương ứng danh sách cán bộ) |  |  | Công ty Xây dựng Viglacera |  | HS.2025.3010 | I.9 | Kế thừa nhóm |  | Bảng 2
33 | 2 | 7.11 | Nội quy và tiêu lệnh phòng cháy và chữa cháy |  |  | Công ty Xây dựng Viglacera |  | HS.2025.3010 | I.9 | Kế thừa nhóm |  | Bảng 2
34 | 2 | 7.12 | Phương án PCCC trong phạm vi thi công HĐ đã ký (Thuyết minh và bản vẽ kèm theo) |  |  | Công ty Xây dựng Viglacera |  | HS.2025.3010 | I.9 | Kế thừa nhóm |  | Bảng 2
35 | 2 | 7.13 | Chứng chỉ huấn luyện PCCC (Còn thời hạn -Tương ứng danh sách cán bộ) |  |  | Công ty Xây dựng Viglacera |  | HS.2025.3010 | I.9 | Kế thừa nhóm |  | Bảng 2
36 | 1 | 8 | Hồ sơ máy móc thiết bị |  |  |  | HS.2025.3010 |  | III.16 | Từ khóa |  | Bảng 2
37 | 1 | 9 | Hồ sơ nhà thầu phụ, nhà sản xuất, cung cấp, PTN |  |  |  | HS.2025.3010 |  | III.4 | Từ khóa |  | Bảng 2
38 | 2 |  | Hợp đồng mua bán cây xanh bóng mát giai đoạn 1 | 16.07.2020/HĐKT/CTXD-VTT | 16/07/2020 | Công ty Xây dựng Viglacera - Công ty TNHH cây xanh Vạn Trường |  | HS.2025.3010 | III.4 | Từ khóa |  | Bảng 2
39 | 2 |  | Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Nhà cung cấp) |  |  |  |  | HS.2025.3010 | III.4 | Từ khóa |  | Bảng 2
40 | 0 | II | HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG | [8 empty] | Bảng 2
41 | 0 | A | Hồ sơ nghiệm thu (Kèm theo danh mục hồ sơ quản lý chất lượng) |  |  | Công ty xây dựng Viglacera | HS.2025.3011 |  | III.6 | Từ khóa |  | Bảng 2
42 | 0 | I | Nghiệm thu vật liệu đầu vào |  |  |  | HS.2025.3011 |  | III.4 | Từ khóa |  | Bảng 2
43 | 1 | 1 | Nghiệm thu vật liệu đầu vào đợt 1: Cây trà là, cây sang, cây ban tím, cây lát, cây lộc vừng, cây sa la | 1/VLDV/CX | 20/07/2020 |  |  | HS.2025.3011 | III.4 | Từ khóa |  | Bảng 2
44 | 1 | 2 | Nghiệm thu vật liệu đầu vào đợt 2: Cây phượng, cây bàng đài loan, cây sao đen, cây ban tím, cây lát, cây lộc vừng, cây sa la | 2/VLDV/CX | 28/01/2021 |  |  | HS.2025.3011 | III.4 | Từ khóa |  | Bảng 2
45 | 0 | II | Nghiệm thu công việc xây dựng |  |  |  | HS.2025.3011 |  | III.6 | Từ khóa |  | Bảng 2
46 | 1 |  | Nghiệm thu công việc xây dựng đợt 1(tuyến RD02) |  |  |  |  | HS.2025.3011 | III.6 | Từ khóa |  | Bảng 2
47 | 1 | 1 | Định vị hướng tuyến, cao độ và vị trí trồng cây xanh bóng mát Tuyến 2 - đoạn 3, 4, 5 | 1/NTCV/CX | 25/07/2020 |  |  | HS.2025.3011 | III.6 | Từ khóa |  | Bảng 2
48 | 1 | 2 | Đào hố trồng cây (kích thước hố 90x90x80cm) Tuyến 2 - đoạn 3, 4, 5 | 2/NTCV/CX | 06/08/2020 |  |  | HS.2025.3011 | III.6 | Từ khóa |  | Bảng 2
49 | 1 | 3 | Cẩu cây lộc vừng (số lượng 78 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 2 - đoạn 3,4, 5 | 3/NTCV/CX | 11/08/2020 |  |  | HS.2025.3011 | III.6 | Từ khóa |  | Bảng 2
50 | 1 | 4 | Tháo bầu cây, trộn đất, lấp đất hố trồng, tưới ẩm, chống cây cây lộc vừng (số lượng 78 cây) Tuyến 2 - đoạn 3,4, 5 | 4/NTCV/CX | 16/08/2020 |  |  | HS.2025.3011 | III.6 | Từ khóa |  | Bảng 2
51 | 1 | 5 | Cẩu cây sang (số lượng 39 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 2 - đoạn 4 | 5/NTCV/CX | 14/08/2020 |  |  | HS.2025.3011 | III.6 | Từ khóa |  | Bảng 2
52 | 1 | 6 | Tháo bầu cây, trộn đất, lấp đất hố trồng, tưới ẩm, chống cây sang (số lượng 39 cây) Tuyến 2 - đoạn 4 | 6/NTCV/CX | 19/08/2020 |  |  | HS.2025.3011 | III.6 | Từ khóa |  | Bảng 2
53 | 1 | 7 | Cẩu cây sala (số lượng 35 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 2 - đoạn 4 | 7/NTCV/CX | 17/08/2020 |  |  | HS.2025.3011 | III.6 | Từ khóa |  | Bảng 2
54 | 1 | 8 | Tháo bầu cây, trộn đất, lấp đất hố trồng, tưới ẩm, chống cây sala (số lượng 35 cây) Tuyến 2 - đoạn 4 | 8/NTCV/CX | 22/08/2020 |  |  | HS.2025.3011 | III.6 | Từ khóa |  | Bảng 2
55 | 1 | 9 | Cẩu cây trà là (số lượng 61 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 2 - đoạn 4, 5 | 9/NTCV/CX | 20/08/2020 |  |  | HS.2025.3011 | III.6 | Từ khóa |  | Bảng 2
56 | 1 | 10 | Tháo bầu cây, trộn đất, lấp đất hố trồng, tưới ẩm, chống cây trà là (số lượng 61 cây) Tuyến 2 - đoạn 4, 5 | 10/NTCV/CX | 25/08/2020 |  |  | HS.2025.3011 | III.6 | Từ khóa |  | Bảng 2
57 | 1 |  | Nghiệm thu công việc xây dựng đợt 2 (tuyến RD2+RD07,RD09) |  |  |  |  | HS.2025.3011 | III.6 | Từ khóa |  | Bảng 2
58 | 1 | 1 | Định vị hướng tuyến, cao độ và vị trí trồng cây xanh bóng mát Tuyến 2 - đoạn 1, 2, 3; Tuyến 7 - đoạn 1, 2, 3, 4; Tuyến 9 | 1/NTCV/CX | 01/12/2021 |  |  | HS.2025.3011 | III.6 | Từ khóa |  | Bảng 2
59 | 1 | 2 | Đào hố trồng cây (kích thước hố 90x90x80cm) Tuyến 2 - đoạn 1, 2, 3; Tuyến 7 - đoạn 1, 2, 3, 4; Tuyến 9 | 2/NTCV/CX | 07/12/2021 |  |  | HS.2025.3011 | III.6 | Từ khóa |  | Bảng 2
60 | 1 | 3 | Cẩu cây lộc vừng DPC từ cây 355 đến cây 396 (số lượng 62 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 2 - đoạn 1, 2 | 3/NTCV/CX | 10/12/2021 |  |  | HS.2025.3011 | III.6 | Từ khóa |  | Bảng 2
61 | 1 | 4 | Tháo bầu cây, trộn đất, lấp đất hố trồng, tưới ẩm, chống cây cây lộc vừng DPC từ cây 355 đến cây 396 (số lượng 62 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 2 - đoạn 1, 2 | 4/NTCV/CX | 13/12/2021 |  |  | HS.2025.3011 | III.6 | Từ khóa |  | Bảng 2
62 | 1 | 5 | Cẩu cây sala trái + phải tuyến từ cây 01 đến cây 68, từ cây 168 đến cây 235 (số lượng 136 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 2 - đoạn 1, 2, 3 | 5/NTCV/CX | 13/12/2021 |  |  | HS.2025.3011 | III.6 | Từ khóa |  | Bảng 2
63 | 1 | 6 | Tháo bầu cây, trộn đất, lấp đất hố trồng, tưới ẩm, chống cây sala trái + phải tuyến từ cây 01 đến cây 68, từ cây 168 đến cây 235 (số lượng 136 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 2 - đoạn 1, 2, 3 | 6/NTCV/CX | 16/12/2021 |  |  | HS.2025.3011 | III.6 | Từ khóa |  | Bảng 3
64 | 1 | 7 | Cẩu cây hoa ban trái + phải tuyến từ cây 69 đến cây 113, từ cây 236 đến cây 280 (số lượng 90 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 2 - đoạn 3 | 7/NTCV/CX | 16/12/2021 |  |  | HS.2025.3011 | III.6 | Từ khóa |  | Bảng 3
65 | 1 | 8 | Tháo bầu cây, trộn đất, lấp đất hố trồng, tưới ẩm, chống cây hoa ban trái + phải tuyến từ cây 69 đến cây 113, từ cây 236 đến cây 280 (số lượng 90 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 2 - đoạn 3 | 8/NTCV/CX | 19/12/2021 |  |  | HS.2025.3011 | III.6 | Từ khóa |  | Bảng 3
66 | 1 | 9 | Cẩu cây hoa ban trái + phải tuyến từ cây 609 đến cây 621, từ cây 508 đến cây 524 (số lượng 30 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 7 - đoạn 1 | 9/NTCV/CX | 16/12/2021 |  |  | HS.2025.3011 | III.6 | Từ khóa |  | Bảng 3
67 | 1 | 10 | Tháo bầu cây, trộn đất, lấp đất hố trồng, tưới ẩm, chống cây hoa ban trái + phải tuyến từ cây 609 đến cây 621, từ cây 508 đến cây 524 (số lượng 30 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 7 - đoạn 1 | 10/NTCV/CX | 19/12/2021 |  |  | HS.2025.3011 | III.6 | Từ khóa |  | Bảng 3
68 | 1 | 11 | Cẩu cây bàng đài loan trái + phải tuyến từ cây 622 đến cây 638, từ cây 525đến cây 544 (số lượng 37 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 7 - đoạn 1 | 11/NTCV/CX | 19/12/2021 |  |  | HS.2025.3011 | III.6 | Từ khóa |  | Bảng 3
69 | 1 | 12 | Tháo bầu cây, trộn đất, lấp đất hố trồng, tưới ẩm, chống cây bàng đài loan trái + phải tuyến từ cây 622 đến cây 638, từ cây 525 đến cây 544 (số lượng 37 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 7 - đoạn 1 | 12/NTCV/CX | 22/12/2021 |  |  | HS.2025.3011 | III.6 | Từ khóa |  | Bảng 3
70 | 1 | 13 | Cẩu cây phượng trái + phải tuyến từ cây 639 đến cây 662, từ cây 545 đến cây 568 (số lượng 48 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 7 - đoạn 2, 3 | 13/NTCV/CX | 19/12/2021 |  |  | HS.2025.3011 | III.6 | Từ khóa |  | Bảng 3
71 | 1 | 14 | Tháo bầu cây, trộn đất, lấp đất hố trồng, tưới ẩm, chống cây phượng trái + phải tuyến từ cây 639 đến cây 662, từ cây 545 đến cây 568 (số lượng 48 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 7 - đoạn 2, 3 | 14/NTCV/CX | 22/12/2021 |  |  | HS.2025.3011 | III.6 | Từ khóa |  | Bảng 3
72 | 1 | 15 | Cẩu cây sao đen trái + phải tuyến từ cây 663 đến cây 682, từ cây 569 đến cây 588 (số lượng 40 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 7 - đoạn 3 | 15/NTCV/CX | 22/12/2021 |  |  | HS.2025.3011 | III.6 | Từ khóa |  | Bảng 3
73 | 1 | 16 | Tháo bầu cây, trộn đất, lấp đất hố trồng, tưới ẩm, chống cây sao đen trái + phải tuyến từ cây 663 đến cây 682, từ cây 569 đến cây 588 (số lượng 40 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 7 - đoạn 3 | 16/NTCV/CX | 25/12/2021 |  |  | HS.2025.3011 | III.6 | Từ khóa |  | Bảng 3
74 | 1 | 17 | Cẩu cây lát trái + phải tuyến từ cây 683 đến cây 702, từ cây 589 đến cây 608 (số lượng 40 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 7 - đoạn 4 | 17/NTCV/CX | 25/12/2021 |  |  | HS.2025.3011 | III.6 | Từ khóa |  | Bảng 3
75 | 1 | 18 | Tháo bầu cây, trộn đất, lấp đất hố trồng, tưới ẩm, chống cây lát trái + phải tuyến từ cây 683 đến cây 702, từ cây 589 đến cây 608 (số lượng 40 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 7 - đoạn 4 | 18/NTCV/CX | 28/12/2021 |  |  | HS.2025.3011 | III.6 | Từ khóa |  | Bảng 3
76 | 1 | 19 | Cẩu cây lát trái + phải tuyến từ cây 703 đến cây 729, từ cây 730 đến cây 756 (số lượng 40 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 9 | 19/NTCV/CX | 28/12/2021 |  |  | HS.2025.3011 | III.6 | Từ khóa |  | Bảng 3
77 | 1 | 20 | Tháo bầu cây, trộn đất, lấp đất hố trồng, tưới ẩm, chống cây lát trái + phải tuyến từ cây 703 đến cây 729, từ cây 730 đến cây 756 (số lượng 40 cây) vào vị trí hố đào sẵn Tuyến 9 | 20/NTCV/CX | 31/12/2021 |  |  | HS.2025.3011 | III.6 | Từ khóa |  | Bảng 3
78 | 0 | B | Bản vẽ hoàn công quyết toán |  |  | Công ty xây dựng Viglacera | HS.2025.3013 |  | III.2 | Từ khóa |  | Bảng 3
79 | 1 | 1 | mặt bằng cây xanh giao thông | CX-MB-01 | 15/07/2025 |  |  | HS.2025.3013 | III.2 | Kế thừa nhóm |  | Bảng 3
80 | 1 | 2 | mặt bằng cây xanh tuyến số 2 đoạn 1 & 2 | CX-MB-02 | 15/07/2025 |  |  | HS.2025.3013 | III.2 | Kế thừa nhóm |  | Bảng 3
81 | 1 | 3 | mặt bằng cây xanh tuyến số 2 đoạn 3 & 4 & 5 | CX-MB-03 | 15/07/2025 |  |  | HS.2025.3013 | III.2 | Kế thừa nhóm |  | Bảng 3
82 | 1 | 4 | mặt bằng cây xanh tuyến số 7 & tuyến số 9 đoạn | CX-MB-04 | 15/07/2025 |  |  | HS.2025.3013 | III.2 | Kế thừa nhóm |  | Bảng 3
83 | 0 | C | Nhật ký thi công quyết toán |  |  | Công ty xây dựng Viglacera | HS.2025.3012 |  | T.3 | Từ khóa |  | Bảng 3
84 | 0 | D | Biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng |  |  | Công ty xây dựng Viglacera |  |  | III.13 | Từ khóa |  | Bảng 3

## Mã VPĐT
BẢN ĐỒ MÃ HỒ SƠ VPĐT
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP YÊN PHONG II-C, HUYỆN YÊN PH · Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình / công trình (Điều 24) · NĐ 207/2026 · 21/10/2026
Mã HS | Dòng gắn trực tiếp | Dòng kế thừa | Mục PL VII | Đánh giá | Nội dung
HS.2025.3034 | 1 | 0 | T.2 | ● Đạt | Báo cáo hoàn thành hạng mục công trình
HS.2025.3010 | 9 | 28 | I.2, I.5, I.8, I.9, II.3, III.16, III.3, III.4 | ● Nên xử lý | Các quyết định phê duyệt; Hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công; Hồ sơ pháp lý nhà thầu: Công ty Xây dựng Viglacera; Biên bản bàn giao mốc tọa độ, cao độ; mặt bằng hiện trạng; Biện pháp và tiến độ thi công; Thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng; Hồ sơ cán bộ quản lý thi công; Hồ sơ m
HS.2025.3011 | 3 | 34 | III.4, III.6 | ● Đạt | Hồ sơ nghiệm thu (Kèm theo danh mục hồ sơ quản lý chất lượng); Nghiệm thu vật liệu đầu vào; Nghiệm thu công việc xây dựng
HS.2025.3013 | 1 | 4 | III.2 | ● Đạt | Bản vẽ hoàn công quyết toán
HS.2025.3012 | 1 | 0 | T.3 | ● Đạt | Nhật ký thi công quyết toán

## Câu hỏi kiểm tra
CÂU HỎI KIỂM TRA THEO TỪNG MỤC
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP YÊN PHONG II-C, HUYỆN YÊN PH · Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình / công trình (Điều 24) · NĐ 207/2026 · 21/10/2026
Mục | Thành phần | Câu hỏi kiểm tra | Hiện trạng | Trả lời của đoàn
I | HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG | Nhà thầu đang nghiệm thu là tổng thầu / thầu chính hay thầu phụ? Hồ sơ pháp lý dự án và pháp lý nhà thầu cần kiểm tra kỹ khi là nhà thầu lớn, tổng thầu hoặc thầu chính thi công. | ● Lưu ý
I.1 | Chủ trương đầu tư, BC nghiên cứu tiền khả thi | Chủ trương đầu tư đã đủ để xác minh cấp công trình và pháp lý dự án chưa? | ● Nên xử lý
I.3 | Nhiệm vụ thiết kế, thẩm định dự án, TKCS | Nhiệm vụ thiết kế, văn bản thẩm định dự án / thiết kế cơ sở có khớp với hồ sơ thiết kế đang thi công không? | ● Nên xử lý
I.5 | Thỏa thuận quy hoạch, đấu nối, ĐTM, an toàn | Với công trình giao thông, công trình lớn ảnh hưởng tới cộng đồng: đã có các văn bản về quy hoạch, đấu nối, ĐTM, an toàn giao thông, an toàn công trình lân cận chưa? | ● Đạt
I.7 | Giấy phép xây dựng | Có Giấy phép xây dựng không? Nếu được miễn thì miễn theo trường hợp nào, có tài liệu thể hiện không? | ● Nên xử lý
I.8 | Lựa chọn nhà thầu, hợp đồng CĐT – nhà thầu | Hợp đồng trong danh mục là hợp đồng thầu chính hay thầu phụ? Nếu chỉ có hợp đồng thầu phụ, đề nghị bổ sung hợp đồng tổng thầu / hợp đồng thầu chính với chủ đầu tư. | ● Đạt
I.9 | Năng lực nhà thầu | Đã có tối thiểu: hồ sơ năng lực (kinh nghiệm đã thực hiện), sơ đồ tổ chức, sơ đồ nhân sự, danh sách máy móc thiết bị chưa? | ● Đạt
I.9 | Năng lực nhà thầu | Năng lực tài chính của nhà thầu có bảo đảm cho phần việc được giao không? | ● Đạt
II.1 | Nhiệm vụ, phương án, báo cáo khảo sát | (Gói tư vấn khảo sát / giám sát khảo sát) Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát đã được CĐT phê duyệt chưa? | ● Nên xử lý
II.2 | Phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát | Báo cáo kết quả khảo sát đã được chủ đầu tư phê duyệt (chấp thuận) chưa, bằng văn bản nào? | ● Nên xử lý
II.3 | Thẩm tra, thẩm định, QĐ phê duyệt thiết kế + danh mục bản vẽ, chỉ dẫn kỹ thuật | Thiết kế triển khai đã qua đủ các bước thẩm tra, thẩm định, phê duyệt chưa? Có danh mục bản vẽ và chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo không? | ● Đạt
II.4 | Thông báo chấp thuận nghiệm thu thiết kế | Đã có văn bản chấp thuận nghiệm thu thiết kế chưa? | ● Lưu ý
III | HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | Phần quản lý thi công là trọng tâm: đánh giá kỹ hồ sơ chất lượng, công nghệ thi công và thiết bị của hạng mục. | ● Lưu ý
III.1 | Danh mục thay đổi thiết kế + văn bản phê duyệt | Thay đổi thiết kế (nếu có) đã có văn bản thẩm định, phê duyệt chưa? Hồ sơ đã đăng tải VPĐT chưa, mã HS là bao nhiêu? | ● Nên xử lý
III.8 | Hồ sơ QLCL thiết bị lắp đặt | Đã có hồ sơ lắp đặt thiết bị, biên bản chạy thử đơn động, chạy thử liên động chưa? | ● Nên xử lý
III.9 | Quy trình vận hành, quy trình bảo trì | Quy trình vận hành, quy trình bảo trì do bên thiết kế lập hay nhà thầu cung cấp – lắp đặt thiết bị lập? Đã bàn giao cho CĐT chưa? | ● Nên xử lý
III.10b | PCCC: nghiệm thu hệ thống / văn bản của cơ quan có thẩm quyền | Đã có biên bản nghiệm thu nội bộ hệ thống PCCC trước khi đưa công trình vào sử dụng chưa? | ● Nên xử lý
III.10g | Hoàn thành hạ tầng kỹ thuật theo kế hoạch dự án | (Dự án nhà ở để bán) Đã hoàn thành phần móng / hạ tầng kỹ thuật theo điều kiện được phép bán hàng chưa, có văn bản xác nhận chưa? | ● Lưu ý
III.12 | Phụ lục tồn tại cần khắc phục | Khi nghiệm thu còn phần việc phải sửa chữa, khắc phục không? Nếu có, đã có biên bản xác nhận tồn tại và tài liệu chứng minh đã khắc phục chưa? | ● Lưu ý
III.13 | Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục / công trình | Biên bản nghiệm thu hoàn thành đã theo đúng nội dung Điều 24.5 NĐ 207 chưa: có thời điểm tính bảo hành, thời gian bảo hành, đánh giá sự phù hợp về PCCC chưa? | ● Nên xử lý